## 作業フローについて
◆UI作業フローについて ※UIパーツの動きについては未定
■Octarsさんには、左のフローで、以下を平行して行って頂くイメージです。
① 画面仕様の不備・不明点の洗い出し
② UI画面仕様書の作成 ※仮を作成、のち、FIX内容に合わせアップデート
③ ディテールデザイン
④ 実データ化
⑤ 仮素材作成 ※全体開発、プログラマの作業に支障が出ない様、進行状況に応じて。
⑥ Unityへの組み込み ※デザイナで担当するかは検討
画面仕様(初稿)
不備・不明点洗い出し
打合せ_仕様確認
UI画面仕様(仮)
大枠デザイン
ディデールデザイン
1画面FIX
仮素材作成
実データ化
Unity組み込み
仮素材データ化
企画
Octars・ゼノス
企画・ゼノス・Octars
Octars
ゼノス
Octars
Octars
プログラマ or Octars
Octars
Octars
Unity組み込み
プログラマ or Octars
画面仕様(修正稿)
企画
UI画面仕様
Octars

## UIスケジュール
GP01 UI/UX作業スケジュール
[7 empty] | 年 | 2019 | [50 empty] | 2020
[7 empty] | 月 | 11 | [19 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [28 empty] | 3 | [30 empty] | 4
[7 empty] | 日 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30
[7 empty] | 曜日 | 43780 | 43781 | 43782 | 43783 | 43784 | 43785 | 43786 | 43787 | 43788 | 43789 | 43790 | 43791 | 43792 | 43793 | 43794 | 43795 | 43796 | 43797 | 43798 | 43799 | 43800 | 43801 | 43802 | 43803 | 43804 | 43805 | 43806 | 43807 | 43808 | 43809 | 43810 | 43811 | 43812 | 43813 | 43814 | 43815 | 43816 | 43817 | 43818 | 43819 | 43820 | 43821 | 43822 | 43823 | 43824 | 43825 | 43826 | 43827 | 43828 | 43829 | 43830 | 43831 | 43832 | 43833 | 43834 | 43835 | 43836 | 43837 | 43838 | 43839 | 43840 | 43841 | 43842 | 43843 | 43844 | 43845 | 43846 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 43851 | 43852 | 43853 | 43854 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 43859 | 43860 | 43861 | 43862 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 43867 | 43868 | 43869 | 43870 | 43871 | 43872 | 43873 | 43874 | 43875 | 43876 | 43877 | 43878 | 43879 | 43880 | 43881 | 43882 | 43883 | 43884 | 43885 | 43886 | 43887 | 43888 | 43889 | 43890 | 43891 | 43892 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43897 | 43898 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 | 43921 | 43922 | 43923 | 43924 | 43925 | 43926 | 43927 | 43928 | 43929 | 43930 | 43931 | 43932 | 43933 | 43934 | 43935 | 43936 | 43937 | 43938 | 43939 | 43940 | 43941 | 43942 | 43943 | 43944 | 43945 | 43946 | 43947 | 43948 | 43949 | 43950 | 43951
| 定例 | 定例 UI/UX確認事項
[6 empty] | 優先度 | 年 | 2019 | [50 empty] | 2020
[7 empty] | 月 | 11 | [19 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [28 empty] | 3 | [30 empty] | 4
[7 empty] | 日 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30
[7 empty] | 曜日 | 43780 | 43781 | 43782 | 43783 | 43784 | 43785 | 43786 | 43787 | 43788 | 43789 | 43790 | 43791 | 43792 | 43793 | 43794 | 43795 | 43796 | 43797 | 43798 | 43799 | 43800 | 43801 | 43802 | 43803 | 43804 | 43805 | 43806 | 43807 | 43808 | 43809 | 43810 | 43811 | 43812 | 43813 | 43814 | 43815 | 43816 | 43817 | 43818 | 43819 | 43820 | 43821 | 43822 | 43823 | 43824 | 43825 | 43826 | 43827 | 43828 | 43829 | 43830 | 43831 | 43832 | 43833 | 43834 | 43835 | 43836 | 43837 | 43838 | 43839 | 43840 | 43841 | 43842 | 43843 | 43844 | 43845 | 43846 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 43851 | 43852 | 43853 | 43854 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 43859 | 43860 | 43861 | 43862 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 43867 | 43868 | 43869 | 43870 | 43871 | 43872 | 43873 | 43874 | 43875 | 43876 | 43877 | 43878 | 43879 | 43880 | 43881 | 43882 | 43883 | 43884 | 43885 | 43886 | 43887 | 43888 | 43889 | 43890 | 43891 | 43892 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43897 | 43898 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 | 43921 | 43922 | 43923 | 43924 | 43925 | 43926 | 43927 | 43928 | 43929 | 43930 | 43931 | 43932 | 43933 | 43934 | 43935 | 43936 | 43937 | 43938 | 43939 | 43940 | 43941 | 43942 | 43943 | 43944 | 43945 | 43946 | 43947 | 43948 | 43949 | 43950 | 43951
| 画面ID | ホーム(home)
| ho100 |  | ホーム画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ho100a |  | ホーム画面（来客） |  |  | 低
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ho100b |  | ホーム画面（セリフ） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ho100c |  | ホーム画面（個別オファー） |  |  | 低
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
ストーリークエスト(adventure)
| ad100 |  | アドベンチャー画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ad110 |  | ログ画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
ステージ選択(stage)
| st100 |  | ステージ選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| st100a |  | ステージクリア報酬ウィンドウ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| st110 |  | クエスト選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| st110a |  | ストーリー報酬獲得ウィンドウ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| st110b |  | ミッション確認ウィンドウ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| st120 |  | クエスト選択画面２ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
バトル前準備(briefing)
| br100 |  | 増援選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| br110 |  | 出撃確認画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| br120 |  | 師団兵器セット画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| br120a |  | 師団兵器セット画面２ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| br120b |  | 突貫整備確認 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| br120c |  | 突貫整備完了 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
部隊(company)
| co100 |  | 部隊画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co110 |  | 部隊編成画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co110a |  | 部隊編成エラー |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co120 |  | 部隊キャラ選択画面（まとめ） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co130 |  | 部隊キャラ選択画面（単体） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co140 |  | 部隊キャラ設定画面（TR） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co140a |  | 部隊キャラ設定画面（武器） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co140b |  | 部隊キャラ設定画面（プロフィール） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co150 |  | TRセット画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co150a |  | 付け替え確認 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co160 |  | 装備セット画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co170 |  | 支援兵器セット画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
リザルト(result)
| re100 |  | リザルト開始演出 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re110 |  | リザルト画面１ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re120 |  | リザルト画面２ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re120a |  | ランクアップ演出 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re120b |  | ランクアップ結果 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re130 |  | リザルト画面３ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re130a |  | 2倍確認 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re130b |  | 欠片オーバー |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re140 |  | リザルト画面４ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re140a |  | シークレット |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re140b |  | ミッション報酬 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re150 |  | リザルト終了演出 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re150a |  | フレンド登録確認 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re150b |  | フレンド送信結果 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
装備/武器(equipment)
| eq100 |  | 装備トップ画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq110 |  | 強化武器選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq120 |  | 武器強化選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq120a |  | 強化素材確認 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq200 |  | カスタム武器選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq210 |  | 装着場所選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq220 |  | 装着パーツ選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq220a |  | 装着パーツ詳細 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq230 |  | 装着結晶選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq230a |  | 装着結晶詳細 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq300 |  | 装備一覧・売却 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq300a |  | 売却確認ウィンドウ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
一番風呂(first bath)
| fb100 |  | プレゼント選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb100a |  | 確認ダイアログ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb110 |  | 脱衣画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb120 |  | おさわり画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb130 |  | 抽選開始演出 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb140 |  | 抽選画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb140a |  | 提供割合ダイアログ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb140b |  | 抽選演出 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb140c |  | 確認ダイアログ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
ふれあい(hot spring)
| sp100 |  | ふれあいトップ画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp110 |  | ほかほか部隊選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp120 |  | ほかほか部隊選択画面・お風呂選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp130 |  | ほかほか入浴剤選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp130a |  | ほかほか入浴剤選択画面・個数選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp140 |  | ほかほか確認画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp150 |  | ほかほか画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp160 |  | ほかほか結果画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp170 |  | お風呂演出開始画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp180 |  | お風呂演出終了画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
バトル(??)
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
ガチャ(gacha)
| ga100 |  | ガチャトップ画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ga100a |  | ガチャ確認ダイアログ
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ga100b |  | ガチャ詳細ダイアログ
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ga100c |  | クリスタル不足ダイアログ
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ga110 |  | ガチャスタンプ押印画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ga120 |  | ガチャ演出
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ga130 |  | 獲得カード表示画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ga140 |  | ガチャ結果一覧画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
ショップ(shop)
| sh100 |  | ショップトップ画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sh110 |  | クリスタル商品一覧
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sh120 |  | クリスタル購入結果
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sh200 |  | 商品一覧
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sh210 |  | 商品購入確認
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
装備/支援兵器(support)
| su100 |  | 支援兵器（開発開始） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| su110 |  | 研究員選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| su120 |  | 支援兵器（開発中） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| su130 |  | 開発完了画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| su200 |  | 支援兵器・強化 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
TRカード(tr card)
| tr100 |  | TRカードトップ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr110 |  | 強化TRカード選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr110a |  | 進化カード選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr120 |  | 強化素材選択（TRカード） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr120a |  | 強化素材選択（強化用カード） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr120b |  | 強化素材確認 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr120c |  | 強化演出 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr130 |  | 進化素材選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr130a |  | 進化素材確認 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr130b |  | 進化演出 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr140 |  | ソート |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr150 |  | フィルタ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr200 |  | 分解トップ画面 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr200a |  | 分解カード注意 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr200b |  | 分解結果１ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr200c |  | 分解結果２ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr200d |  | 分解報酬リスト |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr200e |  | アイテム説明ウィンドウ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
抽出(extraction)
| ex100 |  | 抽出欠片選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ex110 |  | 抽出装置選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ex110a |  | 抽出装置選択（完了） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ex110b |  | 抽出装置選択（時短） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ex110c |  | 抽出装置解放条件 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
お散歩(walk)
| wa100 |  | お散歩トップ画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| wa110 |  | お散歩先選択画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| wa110a |  | お散歩先確認画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| wa120 |  | お散歩中画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| wa120a |  | お散歩中時短確認
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| wa130 |  | お散歩帰宅画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
ブートキャンプ(boot camp)
| bc100 |  | ブートキャンプキャラ選択画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| bc110 |  | ブートキャンプ画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| bc110a |  | 一時停止画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| bc120 |  | ブートキャンプ結果画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
TRストーリー(tr date)
| da100 |  | ストーリーカード選択
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| da110 |  | TRストーリークエスト選択画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| da120 |  | TRストーリークエスト画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
図鑑(cyclopedia)
| cy100 |  | 図鑑トップ画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| cy110 |  | 隊員図鑑トップ
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| cy120 |  | 隊員詳細図鑑
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| cy130 |  | キャラモデル閲覧画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| cy200 |  | TR図鑑トップ
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| cy210 |  | TR詳細図鑑
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| cy220 |  | テストキャラ選択
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| cy230 |  | TRシーン再生
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
ホーム構成確認
ステージ選択構成確認
装備（武器）構成確認
リザルト構成確認
部隊構成確認
ふれあい構成確認
ブートキャンプ構成確認
SHOP構成確認
ガチャ構成確認
お散歩構成確認
バトル前準備構成確認
図鑑構成確認
ホーム画面・・ボタン変更
ステージ選択・・マップ周り修正
バトル前・・・部隊セット変更
仮画面作成
切り出し作業
TRストーリー構成確認
一番風呂構成確認
ストーリークエスト構成確認
TRカード構成確認
装備（支援兵器）構成確認
抽出構成確認
実装仕様書
全画面完了予定

## 汎用系
GP01画面リスト
汎用系
カテゴリー | ID | ベース | バリエ | 画像 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
汎用 | - | - | ページ見出し帯 | - |  | - |  | - | 各画面のタイトル（ステージ選択/クエスト選択など） ※文字はテキスト | - | -
| - | - | 戻るボタン | - |  | - |  | - |  | 保留 | Octars
|  | - | 更新ボタン | - |  | - |  | - |  | 未着手 | Xenos
|  | - | 汎用ウィンドウ（メッセージ枠込） | - |  | - |  | - |  | 制作中 | SS
|  | - | ×ボタン | - |  | - |  | - | ウィンドウ閉じる用ボタン | 仮データ
|  | - | 縦スクロールバー | - |  | - |  | - |  | ラフ
|  | - | スクロールボタン | - |  | - |  | - | 左右の三角ボタン | 済
|  | - | ページ数枠 | - |  | - |  | - | 〇ボタン（上限5つ）
|  | - | ソート/フィルターボタン | - |  | - |  | -
|  | - | 昇順/降順ボタン | - |  | - |  | -
|  | - | セリフ枠 | - |  | - |  | - | 各画面での汎用セリフ枠
|  | - | レベル表記 | - |  | - |  | -
|  | - | 枚数表示枠 999/999 | - |  | - |  | -
|  | - | 残時間表示枠（99） | - |  | - |  | -
|  | ボタン | YES系ボタン | - |  | - |  | - | OK/はいなど
|  |  | NO系ボタン | - |  | - |  | - | いいえ/閉じるなど
|  |  | SKIPボタン | - |  | - |  | -
|  |  | 編成ボタン | - |  | - |  | - | 編成用
|  |  | 師団兵器ボタン | - |  | - |  | - | 編成用
|  |  | 支援兵器ボタン | - |  | - |  | - | 編成用
|  |  | 突貫整備ボタン | - |  | - |  | - | 師団兵器クールタイム解除用
|  |  | 出撃ボタン | - |  | - |  | - | 師団兵器クールタイム解除用
|  |  | おまかせ換装ボタン | - |  | - |  | -
|  |  | TR換装ボタン | - |  | - |  | -
|  |  | 武器換装ボタン | - |  | - |  | -
|  |  | 使用中ボタン | - |  | - |  | - | お風呂選択画面
|  |  | 購入ボタン | - |  | - |  | - | お風呂選択画面
|  |  | SHOPボタン | - |  | - |  | - | フッターが無い時のSHOP遷移用ボタン
|  |  | 強化するボタン | - |  | - |  | -
|  |  | 進化するボタン | - |  | - |  | -
|  |  | 戻るボタン | - |  | - |  | -
|  |  | リタイアボタン | - |  | - |  | -
|  |  | ゲームに戻るボタン | - |  | - |  | -
|  |  | 報酬確認ボタン | - |  | - |  | - | TRカード分解画面
|  |  |  | - |  | - |  | -
|  | 特殊ボタン | ほかほかタイムボタン | - |  | - |  | - | ふれあいトップ画面専用ボタン
|  |  | ブートキャンプボタン | - |  | - |  | -
|  |  | TRライブラリーボタン | - |  | - |  | -
|  | 個数表示切替素材 | 個数表示枠 | - |  | - |  | - | 個数表示の共通枠
|  |  | ボタン（+） | - |  | - |  | - | 個数増用+ボタン
|  |  | ボタン（－） | - |  | - |  | - | 個数減用－ボタン
|  |  | 最大数ボタン | - |  | - |  | - | 最大数入力用ボタン
|  | 特殊アイコン | フレンドアイコン | - |  | - |  | -
|  |  | リーダーアイコン | - |  | - |  | -
|  |  | リーダー効果アイコン | - |  | - |  | -
|  |  | バトル効果アイコン | - |  | - |  | -
|  |  | 効果アイコン | - |  | - |  | - | 文字でもOKな気も、、
|  |  | 必殺技(TRS)アイコン | - |  | - |  | -
|  |  | 武器アイコン枠 | - |  | - |  | - | 武器共通アイコン枠（属性込のフレームとして）
|  |  | 支援兵器アイコン枠 | - |  | - |  | - | 支援兵器共通アイコン枠
|  |  | 師団兵器アイコン枠 | - |  | - |  | - | 師団兵器共通アイコン枠
|  |  | 入浴剤アイコン枠 | - |  | - |  | - | 入浴剤共通アイコン枠
|  |  | 選択中番号アイコン（1/2/3） | - |  | - |  | -
|  |  | 装備中（現キャラ）アイコン └E（使用中）アイコンのイメージ | - |  | - |  | - | 装備セット画面/TRセット画面
|  |  | 装備中（他キャラ）アイコン └キャラアイコンのイメージ | - |  | - |  | - | 装備セット画面/TRセット画面
|  |  | 支援兵器セット済アイコン | - |  | - |  | -
|  |  | お気に入りアイコン | - |  | - |  | -
|  |  | ロックアイコン | - |  | - |  | - | 未購入、未開放などで使用
|  |  | infoアイコン | - |  | - |  | -
|  |  |  | - |  | - |  | -

## キャラ系
GP01画面リスト
キャラ系
カテゴリー | ID | 名称 | 画像 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
キャラ顔円型 | CharacterIconCircle-1 | キャラ顔アイコン（黒木ジャンヌ） | - | Octars | 未着手 | - | 未着手 | バトルで使用 | - | -
| CharacterIconCircle-2 | キャラ顔アイコン（水谷凛子） | - | Octars | 未着手 | - | 未着手 | バトルで使用 | 保留 | Octars
| CharacterIconCircle-3 | キャラ顔アイコン（ＪＫ） | - | Octars | 未着手 | - | 未着手 | バトルで使用 | 未着手 | Xenos
| CharacterIconCircle-4 | キャラ顔アイコン（真崎シュナイツ） | - | Octars | 未着手 | - | 未着手 | バトルで使用 | 制作中 | SS
| CharacterIconCircle-5 | キャラ顔アイコン（リリアン・バスキア） | - | Octars | 未着手 | - | 未着手 | バトルで使用 | 仮データ
| CharacterIconCircle-6 | キャラ顔アイコン（君島レイコ） | - | Octars | 未着手 | - | 未着手 | バトルで使用 | ラフ
| CharacterIconCircle-7 | キャラ顔アイコン（エミリー・グリーン） | - | Octars | 未着手 | - | 未着手 | バトルで使用 | 済
| CharacterIconCircle-8 | キャラ顔アイコン（月宮あずさ） | - | Octars | 未着手 | - | 未着手 | バトルで使用
| CharacterIconCircle-9 | キャラ顔アイコン（赤城結羽子） | - | Octars | 未着手 | - | 未着手 | バトルで使用
| CharacterIconCircle-10 | キャラ顔アイコン（波湖） | - | Octars | 未着手 | - | 未着手 | バトルで使用
| CharacterIconCircle-11 | キャラ顔アイコン（ラーラ） | - | Octars | 未着手 | - | 未着手 | バトルで使用
| CharacterIconCircle-12 | キャラ顔アイコン（平密竜子） | - | Octars | 未着手 | - | 未着手 | バトルで使用
| CharacterIconCircle-13 | キャラ顔アイコン（平密日芽） | - | Octars | 未着手 | - | 未着手 | バトルで使用
| CharacterIconCircle-14 | キャラ顔アイコン（鉄輪翔子） | - | Octars | 未着手 | - | 未着手 | バトルで使用
| CharacterIconCircle-15 | キャラ顔アイコン（五月今日子） | - | Octars | 未着手 | - | 未着手 | バトルで使用

## UIアイコン系
GP01画面リスト
UIアイコン系
カテゴリー | ID | 名称 | 画像 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考 | デザイン備考
クリスタル | ItemIcon-Crystal | クリスタル（メニュー） | - | - | - | Xenos | - | ヘッダや確認画面等で使用 |  | - | -
| ShopIcon-CrystalS | クリスタル（ショップ小） | - | - | - | Xenos | - | ショップなどで使用 |  | 保留 | Octars
| ShopIcon-CrystalM | クリスタル（ショップ中） | - | - | - | Xenos | - | ショップなどで使用 |  | 未着手 | Xenos
| ShopIcon-CrystalL | クリスタル（ショップ大） | - | - | - | Xenos | - | ショップなどで使用 |  | 制作中 | SS
ゴールド | ItemIcon-Gold | ゴールド（メニュー） | - |  | - | Xenos | - | ヘッダや確認画面等で使用 | ・すでに作成して頂いたもので行きたい | 仮データ
怪獣エネルギー | ItemIcon-KaijuEnergy | 怪獣エネルギー（メニュー） | - |  | - | Xenos | ラフ | リザルトやお散歩で使用 | ・怪獣以外の形でお願いしたいです。(怪獣は他で使いたい為) | ラフ
武器種 | WeaponTypeIcon-1 | 武器種アイコン（軽連射） | - |  | - | Xenos | ラフ | 武器メニュー等で使用 | ・2色でシルエット ・形は丸か六角に ◆差別化が難しい時は ・種別事に色を変える・アイコン枠で差別をする | 済
| WeaponTypeIcon-2 | 武器種アイコン（重連射） | - |  | - | Xenos | ラフ | 武器メニュー等で使用
| WeaponTypeIcon-3 | 武器種アイコン（重爆） | - |  | - | Xenos | ラフ | 武器メニュー等で使用
| WeaponTypeIcon-4 | 武器種アイコン（範囲） | - |  | - | Xenos | ラフ | 武器メニュー等で使用
| WeaponTypeIcon-5 | 武器種アイコン（レーザー） | - |  | - | Xenos | ラフ | 武器メニュー等で使用
パラメータ | ParamIcon-1 | パラメータアイコン（HP） | - |  | - | Xenos | - | キャラパラメータ表示箇所で使用 | ・現状 文字想定ですが、マークでも作ってみては欲しい(優先度低)
| ParamIcon-2 | パラメータアイコン（ATK） | - |  | - | Xenos | - | キャラパラメータ表示箇所で使用
| ParamIcon-3 | パラメータアイコン（DEF） | - |  | - | Xenos | - | キャラパラメータ表示箇所で使用
| ParamIcon-4 | パラメータアイコン（SPD） | - |  | - | Xenos | - | パラメータ表示箇所で使用
支援/師団兵器 | SupportIcon-1 | 攻撃アイコン | - |  | - | Xenos | - | 情報表示箇所で使用 | ・文字表記でOK
| SupportIcon-2 | 回復アイコン | - |  | - | Xenos | - | 情報表示箇所で使用
リーダー | LeaderIcon | リーダーアイコン | - |  | - | Xenos | - | キャラ詳細等で使用 | ・すでに作成して頂いたもので行きたい
属性 | AttibuteIcon-0 | 属性アイコン（無） | - |  | - | Xenos | 保留 | カード情報等で使用 | ・複雑すぎない形状でいいです ・企画からの要望で、マークの上に漢字を載せたいとある
| AttributeIcon-1 | 属性アイコン（尖） | - |  | - | Xenos | 保留 | カード情報等で使用
| AttributeIcon-2 | 属性アイコン（硬） | - |  | - | Xenos | 保留 | カード情報等で使用
| AttributeIcon-4 | 属性アイコン（迅） | - |  | - | Xenos | 保留 | カード情報等で使用
| AttributeIcon-8 | 属性アイコン（創） | - |  | - | Xenos | 保留 | カード情報等で使用
| AttributeIcon-16 | 属性アイコン（壊） | - |  | - | Xenos | 保留 | カード情報等で使用
効果 | LeaderAbilityIcon | リーダー効果アイコン | - |  | - | Xenos | 保留 | 効果説明で使用 | ・効果系で、ベースの形は共通にしたい ⇒2/7：アイコンとして必要か企画側に確認！！ ⇒2/13：文字ベースで作成
| BattleAbilityIcon | バトル効果アイコン | - |  | - | Xenos | 保留 | 効果説明で使用
| AbilityIcon-1 | 効果アイコン（攻撃（尖）） | - |  | - | Xenos | 保留 | 効果説明で使用
| AbilityIcon-2 | 効果アイコン（攻撃（硬）） | - |  | - | Xenos | 保留 | 効果説明で使用
| AbilityIcon-3 | 効果アイコン（攻撃（迅）） | - |  | - | Xenos | 保留 | 効果説明で使用
| AbilityIcon-4 | 効果アイコン（攻撃（創）） | - |  | - | Xenos | 保留 | 効果説明で使用
| AbilityIcon-5 | 効果アイコン（攻撃（壊）） | - |  | - | Xenos | 保留 | 効果説明で使用
| AbilityIcon-6 | 効果アイコン（回復） | - |  | - | Xenos | 保留 | 効果説明で使用
| AbilityIcon-7 | 効果アイコン（バフ） | - |  | - | Xenos | 保留 | 効果説明で使用
| AbilityIcon-8 | 効果アイコン（デバフ） | - |  | - | Xenos | 保留 | 効果説明で使用
装備中 | EquipIcon | 装備中アイコン | - |  | - | Xenos | - | いわゆるEマーク
| LockIcon | ロック中アイコン | - |  | - | Xenos | - | いわゆる南京錠マーク
| EquipCharaIcon-1 | 装備中キャラ（黒木ジャンヌ） | - |  | - | Xenos | ラフ |  | ・正面向き。髪型で判別できるイメージ
| EquipCharaIcon-2 | 装備中キャラ（水谷凛子） | - |  | - | Xenos | ラフ
| EquipCharaIcon-3 | 装備中キャラ（ＪＫ） | - |  | - | Xenos | -
| EquipCharaIcon-4 | 装備中キャラ（真崎シュナイツ） | - |  | - | Xenos | -
| EquipCharaIcon-5 | 装備中キャラ（リリアン・バスキア） | - |  | - | Xenos | -
| EquipCharaIcon-6 | 装備中キャラ（君島レイコ） | - |  | - | Xenos | -
| EquipCharaIcon-7 | 装備中キャラ（エミリー・グリーン） | - |  | - | Xenos | -
| EquipCharaIcon-8 | 装備中キャラ（月宮あずさ） | - |  | - | Xenos | -
| EquipCharaIcon-9 | 装備中キャラ（赤城結羽子） | - |  | - | Xenos | -
| EquipCharaIcon-10 | 装備中キャラ（波湖） | - |  | - | Xenos | -
| EquipCharaIcon-11 | 装備中キャラ（ラーラ） | - |  | - | Xenos | -
| EquipCharaIcon-12 | 装備中キャラ（平密竜子） | - |  | - | Xenos | -
| EquipCharaIcon-13 | 装備中キャラ（平密日芽） | - |  | - | Xenos | -
| EquipCharaIcon-14 | 装備中キャラ（鉄輪翔子） | - |  | - | Xenos | -
| EquipCharaIcon-15 | 装備中キャラ（五月今日子） | - |  | - | Xenos | -

## 素材アイコン系
GP01画面リスト
素材アイコン系
カテゴリー | ID | 名称 | 画像 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考 | デザイン備考
武器 | WeaponIcon-1001 | 軽連射系（１） | - | - | - | Xenos | - |  | ・スクショ加工で試しに1、2点作成してみてほしいです 武器SS暗いので、少し明度を上げる感じでお願いします。 | - | -
| WeaponIcon-1002 | 軽連射系（２） | - | - | - | Xenos | - |  |  | 保留 | Octars
| WeaponIcon-1003 | 軽連射系（３） | - | - | - | Xenos | - |  |  | 未着手 | Xenos
| WeaponIcon-1004 | 軽連射系（４） | - | - | - | Xenos | - |  |  | 制作中 | SS
| WeaponIcon-1005 | 軽連射系（５） | - | - | - | Xenos | - |  |  | 仮データ
| WeaponIcon-1006 | 軽連射系（６） | - | - | - | Xenos | - |  |  | ラフ
| WeaponIcon-1007 | 軽連射系（７） | - | - | - | Xenos | - |  |  | 済
| WeaponIcon-1008 | 軽連射系（８） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-1009 | 軽連射系（９） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-2001 | 重連射系（１） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-2002 | 重連射系（２） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-2003 | 重連射系（３） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-2004 | 重連射系（４） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-2005 | 重連射系（５） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-2006 | 重連射系（６） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-2007 | 重連射系（７） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-2008 | 重連射系（８） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-2009 | 重連射系（９） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-3001 | 重爆系（１） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-3002 | 重爆系（２） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-3003 | 重爆系（３） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-3004 | 重爆系（４） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-3005 | 重爆系（５） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-3006 | 重爆系（６） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-3007 | 重爆系（７） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-3008 | 重爆系（８） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-3009 | 重爆系（９） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-4001 | 範囲系（１） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-4002 | 範囲系（２） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-4003 | 範囲系（３） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-4004 | 範囲系（４） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-4005 | 範囲系（５） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-4006 | 範囲系（６） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-4007 | 範囲系（７） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-4008 | 範囲系（８） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-4009 | 範囲系（９） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-5001 | レーザー系（１） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-5002 | レーザー系（２） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-5003 | レーザー系（３） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-5004 | レーザー系（４） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-5005 | レーザー系（５） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-5006 | レーザー系（６） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-5007 | レーザー系（７） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-5008 | レーザー系（８） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponIcon-5009 | レーザー系（９） | - | - | - | Xenos | -
武器パーツ | WeaponPartsIcon-11 | 軽連射パーツ（バレル） | - | - | - | Xenos | - |  | ・武器種共通で、パーツ装着箇所が3か所ある 先端・中央・後方あたり。 ◆武器種ごとの差別化が難しい時は ・3か所のパーツは共通で色で種別を分ける
| WeaponPartsIcon-12 | 軽連射パーツ（マガジン） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponPartsIcon-13 | 軽連射パーツ（スコープ） | - | - | - | Xenos | ラフ
| WeaponPartsIcon-21 | 重連射パーツ（バレル） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponPartsIcon-22 | 重連射パーツ（マガジン） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponPartsIcon-23 | 重連射パーツ（スコープ） | - | - | - | Xenos | ラフ
| WeaponPartsIcon-31 | 重爆パーツ（バレル） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponPartsIcon-32 | 重爆パーツ（マガジン） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponPartsIcon-33 | 重爆パーツ（スコープ） | - | - | - | Xenos | ラフ
| WeaponPartsIcon-41 | 範囲パーツ（バレル） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponPartsIcon-42 | 範囲パーツ（マガジン） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponPartsIcon-43 | 範囲パーツ（スコープ） | - | - | - | Xenos | ラフ
| WeaponPartsIcon-51 | レーザーパーツ（バレル） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponPartsIcon-52 | レーザーパーツ（マガジン） | - | - | - | Xenos | -
| WeaponPartsIcon-53 | レーザーパーツ（スコープ） | - | - | - | Xenos | ラフ
欠片・結晶 | WeaponChipIcon-101 | 攻撃系欠片★ | - | - | - | Xenos | - |  | ・欠片を抽出装置にかけると結晶が手に入る ・抽出装置にかける前に、とれる結晶がわかる仕様なので、 下記の対応する結晶の上に何かがかぶさっている もしくは、 なかの結晶がすけて見える絵に
| WeaponChipIcon-102 | 攻撃系欠片★★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponChipIcon-103 | 攻撃系欠片★★★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponChipIcon-201 | 回復系欠片★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponChipIcon-202 | 回復系欠片★★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponChipIcon-203 | 回復系欠片★★★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponChipIcon-301 | バフ系欠片★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponChipIcon-302 | バフ系欠片★★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponChipIcon-403 | バフ系欠片★★★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponChipIcon-401 | デバフ系欠片★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponChipIcon-402 | デバフ系欠片★★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponChipIcon-403 | デバフ系欠片★★★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponCrystalIcon-101 | 攻撃結晶★ | - | - | - | Xenos | - |  | ・いわゆるクリスタル的なイメージ ・4種の判別は形や色でつけ、★とともに盛っていくイメージ
| WeaponCrystalIcon-102 | 攻撃結晶★★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponCrystalIcon-103 | 攻撃結晶★★★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponCrystalIcon-201 | 回復結晶★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponCrystalIcon-202 | 回復結晶★★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponCrystalIcon-203 | 回復結晶★★★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponCrystalIcon-301 | 増幅結晶★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponCrystalIcon-302 | 増幅結晶★★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponCrystalIcon-303 | 増幅結晶★★★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponCrystalIcon-401 | 減退結晶★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponCrystalIcon-402 | 減退結晶★★ | - | - | - | Xenos | -
| WeaponCrystalIcon-403 | 減退結晶★★★ | - | - | - | Xenos | -
素材 | MaterialIcon-101 | 牙_小 | - | - | - | Xenos | -
| MaterialIcon-102 | 牙_中 | - | - | - | Xenos | -
| MaterialIcon-103 | 牙_大 | - | - | - | Xenos | -
| MaterialIcon-201 | 角_小 | - | - | - | Xenos | -
| MaterialIcon-202 | 角_中 | - | - | - | Xenos | -
| MaterialIcon-203 | 角_大 | - | - | - | Xenos | -
| MaterialIcon-301 | 鱗_小 | - | - | - | Xenos | -
| MaterialIcon-302 | 鱗_中 | - | - | - | Xenos | -
| MaterialIcon-303 | 鱗_大 | - | - | - | Xenos | -
| MaterialIcon-401 | 爪_小 | - | - | - | Xenos | -
| MaterialIcon-402 | 爪_中 | - | - | - | Xenos | -
| MaterialIcon-403 | 爪_大 | - | - | - | Xenos | -
| MaterialIcon-501 | 骨_小 | - | - | - | Xenos | -
| MaterialIcon-502 | 骨_中 | - | - | - | Xenos | -
| MaterialIcon-503 | 骨_大 | - | - | - | Xenos | -

## 素材アイテム系
GP01画面リスト
素材アイテム系
カテゴリー | ID | 名称 | 画像 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考 | デザイン備考
入浴剤 | BathBuffIcon-101 | 力の湯_小 | - | - | - | Xenos | - |  | ・力(攻撃力) →赤 ・守り(防御力) →青 ・速さ(機動力) →黄色 ・命(体力) →緑 上記の色指定があり。 瓶の種類を3種(小・中・大)と作成頂き、名前に相当する色の液体が入っているイメージ。 1効果の場合は1色、2効果の場合は2層。全アップは4層かマーブル 層になった場合の色の置き方は名前の順に上から | - | -
| BathBuffIcon-102 | 力の湯_中 | - | - | - | Xenos | - |  |  | 保留 | Octars
| BathBuffIcon-103 | 力の湯_大 | - | - | - | Xenos | - |  |  | 未着手 | Xenos
| BathBuffIcon-201 | 守りの湯_小 | - | - | - | Xenos | - |  |  | 制作中 | SS
| BathBuffIcon-202 | 守りの湯_中 | - | - | - | Xenos | - |  |  | 仮データ
| BathBuffIcon-203 | 守りの湯_大 | - | - | - | Xenos | - |  |  | ラフ
| BathBuffIcon-301 | 速さの湯_小 | - | - | - | Xenos | - |  |  | 済
| BathBuffIcon-302 | 速さの湯_中 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-303 | 速さの湯_大 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-401 | 命の湯_小 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-402 | 命の湯_中 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-403 | 命の湯_大 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-501 | 力守の湯_小 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-502 | 力守の湯_中 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-601 | 力速の湯_小 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-602 | 力速の湯_中 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-701 | 力命の湯_小 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-702 | 力命の湯_中 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-801 | 守速の湯_小 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-802 | 守速の湯_中 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-901 | 守命の湯_小 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-902 | 守命の湯_中 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-1001 | 速命の湯_小 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-1002 | 速命の湯_中 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-1101 | 力守速の湯_小 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-1102 | 力守速の湯_中 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-1201 | 力速命の湯_小 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-1202 | 力速命の湯_中 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-1301 | 守速命の湯_小 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-1302 | 守速命の湯_中 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-1401 | 力守速命の湯_小 | - | - | - | Xenos | -
| BathBuffIcon-1402 | 力守速命の湯_中 | - | - | - | Xenos | -

## ホーム(ho)
|  | ホーム画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | ho100 |  |  |  | ヘッダー | プレイヤーランク/プレイヤー名/経験値/称号/性別 所持ゴールド数/所持クリスタル数 | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
- | - | [7 empty] | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
保留 | Octars | [7 empty] | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
未着手 | Xenos | [7 empty] | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
制作中 | [6 empty] | フッター | ホーム/部隊/ふれあい/クエスト/ガチャ/ショップ | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
仮データ | [8 empty] | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
ラフ | [8 empty] | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
済 | [8 empty] | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[9 empty] | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[9 empty] | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[7 empty] | ホームTOP画面 | 師団 | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | おさんぽ | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | プレゼント | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | チャレンジ | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | おすすめ | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | メニュー | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[7 empty] | メニューウィンドウ | メニューウィンドウ | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | お知らせ | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | フレンド | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | きりかえ | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | プライバシーポリシー | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | ライセンス | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | オプション | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | タイトルに戻る | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | ログボ確認 | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | 引継ぎ | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | 購入情報 | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | お問い合わせ | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[7 empty] | バナー | バナー | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | スクロールボタン | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[8 empty] | ページ数枠 | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[7 empty] | バッチ | バッチ | Octars | ラフ | Xenos | 未着手
[7 empty] | セリフ枠 | セリフ枠 | Octars | ラフ | Xenos | 未着手

## ステージ選択(st)
|  | ステージ選択画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | st100 |  |  |  | ステージ選択画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
- | - | [6 empty] | メインストーリー | Octars | 仮データ | Xenos
保留 | Octars | [6 empty] | キャラストーリー | Octars | 仮データ | Xenos
未着手 | Xenos | [6 empty] | 素材収集 | Octars | 仮データ | Xenos
制作中 | [7 empty] | 強敵襲来 | Octars | 仮データ | Xenos
仮データ | [7 empty] | スクロールボタン | Octars | 仮データ | Xenos
ラフ | [7 empty] | メインストーリーリスト枠 | Octars | 仮データ | Xenos
済 | [7 empty] | キャラストーリーリスト枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 素材収集リスト枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 強敵襲来リスト枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | NEW文字 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | CLEAR文字 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
|  | ステージクリア報酬獲得ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | st100a |  |  |  | ステージクリア報酬獲得ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ステージクリア帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | クリスタルアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | クエスト選択画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | st110 |  |  |  | クエスト選択画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | メインストーリー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラストーリー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 素材収集 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 強敵襲来 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | クエスト共通リスト枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | STRATEGY | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | STORY | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ミッション+3段階枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ミッション+無し | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 難易度+4段階 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 難易度+無し | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
|  | ストーリー報酬獲得ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | st110a |  |  |  | ストーリー報酬獲得ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ストーリークエストクリア帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | クリスタルアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | ミッション確認ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | st110b |  |  |  | ミッション確認ウィンドウ | ミッション確認ウィンドウ枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | CLEAR文字 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | クエスト選択画面2 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | st120 |  |  |  | クエスト選択画面２ | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | メインストーリー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラストーリー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 素材収集 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 強敵襲来 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | クエスト共通リスト枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | STRATEGY | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | STORY | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ミッション+3段階枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ミッション+無し | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 難易度+4段階 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 難易度+無し | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos

## ストーリークエスト(ad)
|  | アドベンチャー画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | ad100 |  |  |  | アドベンチャー画面 | 会話ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
- | - | [6 empty] | キャラ表示枠 | Octars | 仮データ | Xenos
保留 | Octars | [6 empty] | 送りボタン | Octars | 仮データ | Xenos
未着手 | Xenos | [6 empty] | LOGボタン | Octars | 仮データ | Xenos
制作中 | [7 empty] | SKIPボタン | Octars | 仮データ | Xenos
仮データ | [7 empty] | AUTOボタンON | Octars | 仮データ | Xenos
ラフ | [7 empty] | AUTOボタンOFF | Octars | 仮データ | Xenos
済 | [6 empty] | ログ画面 | キャラアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ×ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | ログ画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | ad110 |  |  |  | ログ画面 | キャラアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ×ボタン | Octars | 仮データ | Xenos

## バトル前準備(br)
|  | 増援選択画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | br100 |  |  |  | 増援選択画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
- | - | [6 empty] | 更新ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
保留 | Octars | [6 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
未着手 | Xenos | [6 empty] | 増援キャラリスト | Octars | 仮データ | Xenos
制作中 | [7 empty] | キャラアイコン小（フェイスアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
仮データ | [7 empty] | RANK表記 | Octars | 仮データ | Xenos
ラフ | [7 empty] | フレンドアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
済 | [7 empty] | HPアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 攻撃アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 出撃確認画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | br110 |  |  |  | 出撃確認画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 出撃クエスト情報枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | STRATEGY | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 難易度+4段階 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 難易度+無し | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 出撃部隊全体枠 └リーダー表記/サブ見出し/フレンド枠表現 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン中（バストアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 支援兵器アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | カードアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | HPアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 入浴剤アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 攻撃アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 属性アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | リーダーアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 効果アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | レベル表記 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 出撃ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 師団兵器セット画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | br120 |  |  |  | 師団兵器セット画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | スクロールボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 師団兵器アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 師団兵器情報枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 師団兵器セット画面２ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | br120a |  |  |  | 師団兵器セット画面２ | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | スクロールボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 師団兵器アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 師団兵器情報枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 整備中グレーアウト枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 突貫整備ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 突貫整備確認ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | br120b |  |  |  | 突貫整備確認 | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 突貫整備ボタン（枠無し） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 突貫整備ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | NO系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 突貫整備完了ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | st120 |  |  |  | 突貫整備完了 | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos

## 部隊(co)
|  | 部隊画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co100 |  |  |  | 部隊画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
- | - | [6 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
保留 | Octars | [6 empty] | 部隊編成ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
未着手 | Xenos | [6 empty] | TRカードボタン | Octars | 仮データ | Xenos
制作中 | [7 empty] | 装備ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
仮データ | [7 empty] | 支援兵器ボタン ※バッジの有/無のパターン有 | Octars | 仮データ | Xenos
ラフ | [7 empty] | 波湖３D表示 | Octars | 仮データ | Xenos
済
|  | 部隊編成画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co110 |  |  |  | 部隊編成画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | スクロールボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ページ数枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 出撃部隊全体枠 └部隊番号/リーダー表記/サブ見出し | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン中（バストアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 支援兵器アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | カードアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | HPアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 入浴剤アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 攻撃アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 属性アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | リーダーアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 効果アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | レベル表記 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 編成ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 支援兵器ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 支援兵器未開放表示枠 | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 部隊編成画面② |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX
|  | 画面ID | co110
|  | 部隊編成エラーウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co110a |  |  |  | 部隊編成エラー画面 | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 警告表記 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 部隊編成コピー確認ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co110b |  |  |  | 部隊編成エラー画面 | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | チームリスト | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | NO系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 部隊編成コピー完了ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co110c |  |  |  | 部隊編成エラー画面 | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 部隊キャラ選択画面（まとめ） |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co120 |  |  |  | ストーリー報酬獲得ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ストーリークエストクリア帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | クリスタルアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 部隊キャラ設定画面（TR） |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co140 |  |  |  | 部隊キャラ設定画面（TR） | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | リーダーアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値(補正値込） 攻撃アイコン+数値(補正値込） 防御アイコン+数値(補正値込） 素早さアイコン+数値(補正値込） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン小（フェイスアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 見出しタブ TRカード/武器/プロフィール | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | カード枠 左/中/右 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | リーダー効果アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | バトル効果アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 効果アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | おまかせ換装ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | TR換装ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 部隊キャラ設定画面（武器） |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co140a |  |  |  | 部隊キャラ設定画面（武器） | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | リーダーアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値(補正値込） 攻撃アイコン+数値(補正値込） 防御アイコン+数値(補正値込） 素早さアイコン+数値(補正値込） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン小（フェイスアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 見出しタブ TRカード/武器/プロフィール | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 武器枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 武器アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | HPアイコン+数値 攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 武器パーツアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 結晶アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 武器種アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | おまかせ換装ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 武器換装ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 部隊キャラ設定画面（プロフィール） |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co140b |  |  |  | 部隊キャラ設定画面（プロフィール） | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | リーダーアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値(補正値込） 攻撃アイコン+数値(補正値込） 防御アイコン+数値(補正値込） 素早さアイコン+数値(補正値込） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン小（フェイスアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 好きなもの情報枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 得意怪獣枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 苦手怪獣枠 | Octars | 仮データ | Xenos
|  | ＴＲセット画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co150 |  |  |  | TRセット画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ソート/フィルターボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | TRカード表示枠 ソートパラメータ表示 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 選択中番号アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 他キャラ装備中アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | お気に入りアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 枚数表示枠 999/999 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 付け替え確認ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co150a |  |  |  | 付け替え確認ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | TRカード表示枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 装備中アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | NO系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 装備セット画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co160 |  |  |  | 装備セット画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ソート/フィルターボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 武器表示枠 ソートパラメータ表示 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 選択中番号アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 現キャラ装備中アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 他キャラ装備中アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | お気に入りアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 枚数表示枠 999/999 | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 支援兵器セット画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co170 |  |  |  | 支援兵器セット画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 兵科選択タブ 陸戦隊/情報部/砲術戦闘科/音楽部/衛生課 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 支援兵器情報表示枠 支援兵器名 LV 攻撃アイコン+数値(補正値込） 使用時間 特殊効果（2行分） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン小（フェイスアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos

## バトル(bt)
|  | バトル画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | bt010 |  |  |  | 部隊画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
- | - | [6 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
保留 | Octars | [6 empty] | 部隊編成ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
未着手 | Xenos | [6 empty] | TRカードボタン | Octars | 仮データ | Xenos
制作中 | [7 empty] | 装備ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
仮データ | [7 empty] | 支援兵器ボタン ※バッジの有/無のパターン有 | Octars | 仮データ | Xenos
ラフ | [7 empty] | 波湖３D表示 | Octars | 仮データ | Xenos
済
|  | 部隊編成画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co110 |  |  |  | 部隊編成画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | スクロールボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ページ数枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 出撃部隊全体枠 └部隊番号/リーダー表記/サブ見出し | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン中（バストアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 支援兵器アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | カードアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | HPアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 入浴剤アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 攻撃アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 属性アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | リーダーアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 効果アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | レベル表記 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 編成ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 支援兵器ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 支援兵器未開放表示枠 | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 部隊編成画面② |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX
|  | 画面ID | co110
|  | 部隊編成エラーウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co110a |  |  |  | 部隊編成エラー画面 | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 警告表記 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 部隊編成コピー確認ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co110b |  |  |  | 部隊編成エラー画面 | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | チームリスト | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | NO系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 部隊編成コピー完了ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co110c |  |  |  | 部隊編成エラー画面 | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 部隊キャラ選択画面（まとめ） |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co120 |  |  |  | ストーリー報酬獲得ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ストーリークエストクリア帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | クリスタルアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 部隊キャラ設定画面（TR） |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co140 |  |  |  | 部隊キャラ設定画面（TR） | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | リーダーアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値(補正値込） 攻撃アイコン+数値(補正値込） 防御アイコン+数値(補正値込） 素早さアイコン+数値(補正値込） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン小（フェイスアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 見出しタブ TRカード/武器/プロフィール | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | カード枠 左/中/右 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | リーダー効果アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | バトル効果アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 効果アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | おまかせ換装ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | TR換装ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 部隊キャラ設定画面（武器） |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co140a |  |  |  | 部隊キャラ設定画面（武器） | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | リーダーアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値(補正値込） 攻撃アイコン+数値(補正値込） 防御アイコン+数値(補正値込） 素早さアイコン+数値(補正値込） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン小（フェイスアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 見出しタブ TRカード/武器/プロフィール | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 武器枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 武器アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | HPアイコン+数値 攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 武器パーツアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 結晶アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 武器種アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | おまかせ換装ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 武器換装ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 部隊キャラ設定画面（プロフィール） |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co140b |  |  |  | 部隊キャラ設定画面（プロフィール） | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | リーダーアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値(補正値込） 攻撃アイコン+数値(補正値込） 防御アイコン+数値(補正値込） 素早さアイコン+数値(補正値込） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン小（フェイスアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 好きなもの情報枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 得意怪獣枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 苦手怪獣枠 | Octars | 仮データ | Xenos
|  | ＴＲセット画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co150 |  |  |  | TRセット画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ソート/フィルターボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | TRカード表示枠 ソートパラメータ表示 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 選択中番号アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 他キャラ装備中アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | お気に入りアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 枚数表示枠 999/999 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 付け替え確認ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co150a |  |  |  | 付け替え確認ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | TRカード表示枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 装備中アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | NO系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 装備セット画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co160 |  |  |  | 装備セット画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ソート/フィルターボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 武器表示枠 ソートパラメータ表示 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 選択中番号アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 現キャラ装備中アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 他キャラ装備中アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | お気に入りアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 枚数表示枠 999/999 | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 支援兵器セット画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | co170 |  |  |  | 支援兵器セット画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 兵科選択タブ 陸戦隊/情報部/砲術戦闘科/音楽部/衛生課 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 支援兵器情報表示枠 支援兵器名 LV 攻撃アイコン+数値(補正値込） 使用時間 特殊効果（2行分） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン小（フェイスアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos

## 一番風呂(fb)
|  | プレゼント選択画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | fb100 |  |  |  | プレゼント選択画面 | MVPキャラリスト | Octars | 仮データ | Xenos
- | - | [6 empty] | お返し詳細ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
保留 | Octars | [6 empty] | ショップアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
未着手 | Xenos | [6 empty] | 汎用リスト | Octars | 仮データ | Xenos
制作中 | [7 empty] | 盾スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
仮データ | [7 empty] | アイテムアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
ラフ
済
|  | 確認ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | fb100a |  |  |  | 結果確認ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | NO系ボタン | Octars | 仮データ | - | -
|  | 提供割合ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | fb100b | WEBVIEW |  |  | 提供割合ウィンドウ | WEBページ | - | - | - | -
|  | 脱衣画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | fb110 |  |  |  | 脱衣画面 | SKIPボタン | Octars | 仮データ | -
[8 empty] | 好感度メーター（文字込） | Octars | 仮データ | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | おさわり画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | fb120 |  |  |  | おさわり画面 | SKIPボタン | Octars | 仮データ | -
[8 empty] | 残時間表示枠（99） | Octars | 仮データ | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | 抽選開始演出 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | fb130 |  |  | ｓ | 抽選開始演出 | SKIPボタン | Octars | 仮データ | -
[8 empty] | 好感度メーター（文字込） | Octars | 仮データ | -
[8 empty] | プレゼントボーナス文字 | Octars | 仮データ | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | 抽選画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | fb140 |  |  |  | 抽選画面 | SKIPボタン | Octars | 仮データ | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | 抽選演出 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | fb140a |  |  |  | 抽選画面 | SKIPボタン | Octars | 仮データ | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | 結果確認ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | fb140b |  |  |  | 結果確認ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | NO系ボタン | Octars | 仮データ | - | -
|  | トランジション |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | - |  |  |  | トランジション | トランジション | Octars | 未着手 | -

## リザルト(re)
|  | リザルト開始演出 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | re100 |  |  |  | リザルト開始演出 | 討伐報告タイトル | Octars | 仮データ | -
- | - | [6 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
保留 | Octars
未着手 | Xenos
制作中
仮データ
ラフ
済
|  | リザルト画面１ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | re110 |  |  |  | リザルト画面１ | 討伐報告タイトル | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | リザルトウィンドウ | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 総合評価文字（S/A/B/C) | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | NEXTボタン | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | リザルト画面２ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | re120 |  |  |  | リザルト画面２ | 討伐報告タイトル | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | リザルトウィンドウ | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | ランクアップメーター | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | NEXTボタン | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | ランクアップ演出 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | re120a |  |  |  | ランクアップ演出 | 討伐報告タイトル | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | リザルトウィンドウ | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | ランクアップメーター | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | ランクアップ演出 | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | NEXTボタン | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | ランクアップ結果 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | re120b |  |  |  | ランクアップ結果 | 討伐報告タイトル | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | リザルト画面３ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | re130 |  |  | ｓ | リザルト画面３ | 討伐報告タイトル | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | リワードウィンドウ | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | YES系ボタン（2倍チャンス） | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | NEXTボタン | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | 2倍確認 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | re130a |  |  |  | 2倍確認 | 討伐報告タイトル | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | YES系/NO系ボタン | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | 2倍確認② |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | re130a |  |  |  | 2倍確認② | 討伐報告タイトル | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | 欠片オーバー |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | re130b |  |  |  | 欠片オーバー | 討伐報告タイトル | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | YES系/NO系ボタン | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | リザルト画面４ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | re140 |  |  |  | リザルト画面４ | 討伐報告タイトル | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | リザルトウィンドウ | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | ミッション表記リスト | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 達成スタンプ | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | NEXTボタン | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | ミッション報酬 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | re140b |  |  |  | ミッション報酬 | 討伐報告タイトル | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | リザルト終了演出 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | re150 |  |  |  | リザルト終了演出 | 討伐報告タイトル | Octars | 仮データ | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | フレンド登録確認 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | re150a |  |  |  | フレンド登録確認 | 討伐報告タイトル | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 増援リスト | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | YES/NO系ボタン | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ
|  | フレンド送信結果 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | re150b |  |  |  | フレンド送信結果 | 討伐報告タイトル | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | 3D演出 | - | - | Xenos | ラフ

## ふれあい(sp)
|  | ふれあいトップ画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | sp100 |  |  |  | ふれあいトップ画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
- | - | [6 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
保留 | Octars | [6 empty] | セリフ枠 | Octars | 仮データ | Xenos
未着手 | Xenos | [6 empty] | ほかほかタイムボタン | Octars | 仮データ | Xenos
制作中 | [7 empty] | ブートキャンプボタン | Octars | 仮データ | Xenos
仮データ | [7 empty] | TRライブラリーボタン | Octars | 仮データ | Xenos
ラフ
済
|  | ほかほか部隊選択画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | sp110 |  |  |  | ほかほか部隊選択画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 黒木３D表示 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 部隊表示枠 部隊番号表記 キャラアイコン中（バストアップ） HPアイコン+数値 入浴剤アイコン+数値 属性アイコン リーダーアイコン 編成ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | ほかほかお風呂選択画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | sp120 |  |  |  | ほかほかお風呂選択画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 黒木３D表示 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | お風呂表示枠 お風呂名/使用期間 あと99日 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | infoアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 使用中ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 購入ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 商品購入確認ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | sp120a |  |  |  | 商品購入確認ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | NO系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 商品交換確認ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | sp120b |  |  |  | 商品交換確認ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | NO系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | ほかほか入浴剤選択画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | sp130 |  |  |  | ほかほか入浴剤選択画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 黒木３D表示 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | バフ表示枠 入浴剤アイコン/入浴剤名 HPアイコン/攻撃アイコン/防御アイコン/素早さアイコン アップ表記/回数表記 あと999回 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 入浴剤無し表示枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 入浴剤表示枠 入浴剤アイコン/回数 99回 入浴剤名 HPアイコン+数値 攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値 素早さアイコン+数値 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | SHOPボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | ほかほか入浴剤個数選択画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | sp130a |  |  |  | ほかほか入浴剤個数選択画面 | 汎用ウインドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 黒木３D表示 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 入浴剤表示枠 入浴剤アイコン/回数 99回 入浴剤名 HPアイコン+数値 攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値 素早さアイコン+数値 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | NO系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | ほかほか確認画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | sp140 |  |  |  | ほかほか確認画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 部隊表示枠 部隊番号表記 キャラアイコン中（バストアップ） HPアイコン+数値 入浴剤アイコン+数値 属性アイコン リーダーアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | お風呂表示枠 お風呂名/使用期間 あと99日 or 無制限 infoアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 入浴剤表示枠 入浴剤アイコン/回数 99回 入浴剤名 HPアイコン+数値 攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値 素早さアイコン+数値 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 注意文言表記 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ☑演出をスキップさせる | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | ほかほか画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | sp150 |  |  |  | ほかほか画面 | 3D演出 | - | - | Xenos | 仮データ
|  | ほかほか結果画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | sp160 |  |  |  | ほかほか結果画面 | 結果表示枠 HPアイコン+数値（上昇前と上昇後） 攻撃アイコン+数値（上昇前と上昇後） 防御アイコン+数値（上昇前と上昇後） 素早さアイコン+数値（上昇前と上昇後） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キラキラエフェクト ※エフェクト素材 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ステータスアップ表示テキスト | Octars | 仮データ | Xenos
|  | お風呂演出開始画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | sp170 |  |  |  | お風呂演出開始画面 | 残時間表示枠（99） | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | SKIPボタン | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | ３D演出 | - | - | Xenos | 仮データ
|  | お風呂演出終了画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | sp180 |  |  |  | お風呂演出終了画面 | 残時間表示枠（99） | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | SKIPボタン | Octars | 仮データ | - | -
[8 empty] | お風呂名表示テキスト（エフェクト込） ・自衛隊風呂 ・通常温泉 ・花見風呂 ・七夕風呂 ・紅葉風呂 ・雪景色風呂 ・ハロウィン風呂 ・プール風呂 ・クリスマス風呂 ・バレンタイン風呂 ※名称は仮 | Octars | 未着手 | - | -
[8 empty] | ３D演出 | - | - | Xenos | 仮データ

## TRカード(tr)
|  | TRカードトップ画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr100 |  |  |  | TRカードトップ画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
- | - | [6 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
保留 | Octars | [6 empty] | 強化ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
未着手 | Xenos | [6 empty] | 進化ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
制作中 | [7 empty] | 分解ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
仮データ | [7 empty] | 一覧ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
ラフ | [7 empty] | 波湖３D表示 | Octars | 仮データ | Xenos
済
|  | 強化ＴＲカード選択画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr110 |  |  |  | 強化TRカード選択画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ソート/フィルターボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 昇順/降順ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 枚数表示枠 999/999 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | TRカード/強化用TRカード枠（タブ切替込） レア度/パラメータ/レベル/進化度などの表示箇所込 | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 進化カード選択画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr110a |  |  |  | 進化TRカード選択画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ソート/フィルターボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 昇順/降順ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 枚数表示枠 999/999 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | TRカード/強化用TRカード枠（タブ切替込） レア度/パラメータ/レベル/進化度などの表示箇所込 | Octars | 仮データ | Xenos
|  | ＴＲカード一覧画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr110b |  |  |  | TRカード一覧 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ソート/フィルターボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 昇順/降順ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 枚数表示枠 999/999 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | TRカード枠 ア度/パラメータ/レベル/進化度などの表示箇所込 | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 強化素材選択（ＴＲカード）画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr120 |  |  |  | 強化素材選択（TRカード） | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ソート/フィルターボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 昇順/降順ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | おまかせボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 枚数表示枠 999/999 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | カード内容表示枠 カード絵イラスト/レア度/進化度/カード名 現レベル/MAXレベル/必要経験値 経験値バー HPアイコン+数値（上昇数） 攻撃アイコン+数値（上昇数） 防御アイコン+数値（上昇数） 素早さアイコン+数値（上昇数） リーダー効果アイコン+スキル名 バトル効果アイコン+スキル名 必殺技アイコン+スキル名 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | TRカード/強化用TRカード枠（タブ切替込） レア度/パラメータ/レベル/進化度などの表示箇所込 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 選択中番号アイコン（1/2/3） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 現キャラ装備中アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 他キャラ装備中アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | お気に入りアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 強化素材選択（強化用カード）画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr120a |  |  |  | 強化素材選択（強化用TRカード） | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ソート/フィルターボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 昇順/降順ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | おまかせボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 枚数表示枠 999/999 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | カード内容表示枠 カード絵イラスト/レア度/進化度/カード名 現レベル/MAXレベル/必要経験値 経験値バー HPアイコン+数値（上昇数） 攻撃アイコン+数値（上昇数） 防御アイコン+数値（上昇数） 素早さアイコン+数値（上昇数） リーダー効果アイコン+スキル名 バトル効果アイコン+スキル名 必殺技アイコン+スキル名 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | TRカード/強化用TRカード枠（タブ切替込） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 強化用TRカードイラスト | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ボタン（+） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ボタン（－） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 最大数ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 所持数表示 MAX 999,999,999 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 強化素材確認画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr120b |  |  |  | 強化素材確認画面 | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | カード表示枠（2行5列） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | NO系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 強化演出 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr120c |  |  |  | 強化演出 | 強化素材選択画面と同じ | Octars | 保留 | Xenos
[8 empty] | 経験値メーター上昇 | Octars | 保留 | Xenos
|  | 進化素材選択画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr130 |  |  |  | 進化素材選択（TRカード） | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ソート/フィルターボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 昇順/降順ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | おまかせボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 枚数表示枠 999/999 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | カード内容表示枠 カード絵イラスト/レア度/進化度/カード名 現レベル/MAXレベル/必要経験値 経験値バー HPアイコン+数値（上昇数） 攻撃アイコン+数値（上昇数） 防御アイコン+数値（上昇数） 素早さアイコン+数値（上昇数） リーダー効果アイコン+スキル名 バトル効果アイコン+スキル名 必殺技アイコン+スキル名 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | TRカード/進化用TRカード枠（グレーアウト） レア度/パラメータ/レベル/進化度などの表示箇所込 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 選択中番号アイコン（1/2/3） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 現キャラ装備中アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 他キャラ装備中アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | お気に入りアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 進化素材確認画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr130a |  |  |  | 進化素材確認画面 | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 縦スクロールバー | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | カード表示枠（2行5列） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | NO系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 進化演出 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr130b |  |  |  | 進化演出 | 進化素材選択画面と同じ | Octars | 保留 | Xenos
[8 empty] | 経験値メーター上昇 | Octars | 保留 | Xenos
|  | ソート |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr140 |  |  |  | 付け替え確認ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | TRカード表示枠 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 装備中アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | NO系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | フィルタ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr150 |  |  |  | 装備セット画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | ソート/フィルターボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 武器表示枠 ソートパラメータ表示 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 選択中番号アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 現キャラ装備中アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 他キャラ装備中アイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | お気に入りアイコン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 枚数表示枠 999/999 | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 分解トップ画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr200 |  |  |  | 支援兵器セット画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 兵科選択タブ 陸戦隊/情報部/砲術戦闘科/音楽部/衛生課 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 支援兵器情報表示枠 支援兵器名 LV 攻撃アイコン+数値(補正値込） 使用時間 特殊効果（2行分） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン小（フェイスアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 分解カード注意画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr200a |  |  |  | 支援兵器セット画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 兵科選択タブ 陸戦隊/情報部/砲術戦闘科/音楽部/衛生課 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 支援兵器情報表示枠 支援兵器名 LV 攻撃アイコン+数値(補正値込） 使用時間 特殊効果（2行分） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン小（フェイスアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 分解結果１画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr200b |  |  |  | 支援兵器セット画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 兵科選択タブ 陸戦隊/情報部/砲術戦闘科/音楽部/衛生課 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 支援兵器情報表示枠 支援兵器名 LV 攻撃アイコン+数値(補正値込） 使用時間 特殊効果（2行分） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン小（フェイスアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 分解結果２画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr200c |  |  |  | 支援兵器セット画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 兵科選択タブ 陸戦隊/情報部/砲術戦闘科/音楽部/衛生課 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 支援兵器情報表示枠 支援兵器名 LV 攻撃アイコン+数値(補正値込） 使用時間 特殊効果（2行分） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン小（フェイスアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | 分解報酬リスト画面 |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr200d |  |  |  | 支援兵器セット画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 兵科選択タブ 陸戦隊/情報部/砲術戦闘科/音楽部/衛生課 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 支援兵器情報表示枠 支援兵器名 LV 攻撃アイコン+数値(補正値込） 使用時間 特殊効果（2行分） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン小（フェイスアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos
|  | アイテム説明ウィンドウ |  | 仮レイアウト | レイアウト調整後 | FIX | 大分類 | 小分類 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 備考
|  | 画面ID | tr200e |  |  |  | 支援兵器セット画面 | ページ見出し帯 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 戻るボタン | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 兵科選択タブ 陸戦隊/情報部/砲術戦闘科/音楽部/衛生課 | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | 支援兵器情報表示枠 支援兵器名 LV 攻撃アイコン+数値(補正値込） 使用時間 特殊効果（2行分） | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | キャラアイコン小（フェイスアップ） | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[9 empty] | Octars | 仮データ | Xenos
[8 empty] | YES系ボタン | Octars | 仮データ | Xenos

## 装備（武器）
GP01画面リスト
装備
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 備考
装備 | eq100 | 装備トップ画面（武器） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 武器強化ボタン | 〇 | - |  | co100部隊画面の文字違いでOKかも
|  |  | カスタムボタン | 〇 | -
|  |  | 抽出装置ボタン | 〇 | -
|  |  | 一覧・売却ボタン | 〇 | -
|  |  | 波湖３D表示 | - | -
| eq110 | 強化武器選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | - |  | 入れなくてもOK（ソート/フィルター内にある為）
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 武器アイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq120 | 武器強化画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 武器内容表示枠 武器名 武器種アイコン+武器種名（武器種アイコンだけでいい気が） 3D武器表示 攻撃アイコン+数値（上昇数） 防御アイコン+数値（上昇数） 素早さアイコン+数値（上昇数） | - | -
|  |  | 武器素材枠 武器素材アイコン（5つ表示） 所持数/消費数表記 ゴールド所持数/消費数表記 | - | -
|  |  | 強化ボタン | 〇 | -
| eq120a | 武器素材詳細ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 素材名表記 | - | -
|  |  | 素材アイコン | - | -
|  |  | 素材説明文 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| eq200 | カスタム武器選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | eq110強化武器選択画面の流用でOK
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 武器アイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq210 | 装着場所選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 武器内容表示枠 武器名 武器種アイコン+武器種名（武器種アイコンだけでいい気が） 3D武器表示 攻撃アイコン+数値（上昇数） 防御アイコン+数値（上昇数） 素早さアイコン+数値（上昇数） | - | - |  | eq120武器強化画面の流用でOK
|  |  | 装備パーツ枠 装着パーツアイコン（横３つ表示） EMPTYアイコン | - | -
|  |  | 結晶枠 結晶アイコン（縦３つ表示） EMPTYアイコン 結晶説明文 | - | -
| eq220 | 装着パーツ選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | eq110強化武器選択画面の流用でOK
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 装着パーツアイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq220a | 装着パーツ詳細ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 装着パーツ名表記 | - | -
|  |  | 装着パーツアイコン | - | -
|  |  | 効果内容説明文 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| eq230 | 結晶選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | eq110強化武器選択画面の流用でOK
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 結晶アイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq230a | 結晶詳細ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 結晶名表記 | - | -
|  |  | 結晶アイコン | - | -
|  |  | 効果内容説明文 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -

## 装備（支援兵器）
GP01画面リスト
支援兵器
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 備考
支援兵器 | su100 | 支援兵器画面（開発開始） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 支援兵器表示枠 支援兵器3D表示 名前/兵科/必要研究員数 | - | -
|  |  | 研究員枠（3枠、EMPTY枠有） | - | -
|  |  | 抽出装置ボタン | 〇 | -
|  |  | 一覧・売却ボタン | 〇 | -
|  |  | 波湖３D表示 | - | -
|  |  | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | - |  | 入れなくてもOK（ソート/フィルター内にある為）
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 武器アイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq120 | 武器強化画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 武器内容表示枠 武器名 武器種アイコン+武器種名（武器種アイコンだけでいい気が） 3D武器表示 攻撃アイコン+数値（上昇数） 防御アイコン+数値（上昇数） 素早さアイコン+数値（上昇数） | - | -
|  |  | 武器素材枠 武器素材アイコン（5つ表示） 所持数/消費数表記 ゴールド所持数/消費数表記 | - | -
|  |  | 強化ボタン | 〇 | -
| eq120a | 武器素材詳細ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 素材名表記 | - | -
|  |  | 素材アイコン | - | -
|  |  | 素材説明文 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| eq200 | カスタム武器選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | eq110強化武器選択画面の流用でOK
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 武器アイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq210 | 装着場所選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 武器内容表示枠 武器名 武器種アイコン+武器種名（武器種アイコンだけでいい気が） 3D武器表示 攻撃アイコン+数値（上昇数） 防御アイコン+数値（上昇数） 素早さアイコン+数値（上昇数） | - | - |  | eq120武器強化画面の流用でOK
|  |  | 装備パーツ枠 装着パーツアイコン（横３つ表示） EMPTYアイコン | - | -
|  |  | 結晶枠 結晶アイコン（縦３つ表示） EMPTYアイコン 結晶説明文 | - | -
| eq220 | 装着パーツ選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | eq110強化武器選択画面の流用でOK
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 装着パーツアイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq220a | 装着パーツ詳細ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 装着パーツ名表記 | - | -
|  |  | 装着パーツアイコン | - | -
|  |  | 効果内容説明文 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| eq230 | 結晶選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | eq110強化武器選択画面の流用でOK
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 結晶アイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq230a | 結晶詳細ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 結晶名表記 | - | -
|  |  | 結晶アイコン | - | -
|  |  | 効果内容説明文 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -

## ブートキャンプ
GP01画面リスト
ブートキャンプ
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 備考
ブートキャンプ | bc100 | ブートキャンプキャラ選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 黒木3D表示 | - | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | キャラリスト枠 キャラアイコン/キャラ名 | - | - |  | キャラアイコン枠（中）の流用でOKかも
| bc110 | ブートキャンプ画面 | 一時停止/再生ボタン | - | - |  | 切り替えで使用
|  |  | 成功数表示 | - | -
|  |  | 失敗数表示 | - | -
|  |  | タップボタン | - | -
|  |  | ノーツ | - | - |  | 選択
|  |  | 選択キャラ3D表示 | - | - |  | 3Dモーション
|  |  | 黒木3D表示 | - | -
| bc110a | 一時停止ウィンドウ | 一時停止/再生ボタン | - | - |  | ブートキャンプ画面の素材流用
|  |  | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | リタイアボタン | 〇 | -
|  |  | ゲームに戻るボタン | 〇 | -
| bc120 | ブートキャンプ結果画面 | 成功数表示 | 〇 | -
|  |  | 報酬表示 | - | -
|  |  | 選択キャラ3D表示 | - | -
|  |  | 黒木3D表示 | - | -

## Holiday
日付 | 曜日 | 名称
2019-01-01 | 火 | 元日
2019-01-14 | 月 | 成人の日
2019-02-11 | 月 | 建国記念の日
2019-03-21 | 木 | 春分の日
2019-04-29 | 月 | 昭和の日
2019-04-30 | 火 | 国民の休日
2019-05-01 | 水 | 天皇の即位の日
2019-05-02 | 木 | 国民の休日
2019-05-03 | 金 | 憲法記念日
2019-05-04 | 土 | みどりの日
2019-05-05 | 日 | こどもの日
2019-05-06 | 月 | 振替休日
2019-07-15 | 月 | 海の日
2019-08-11 | 日 | 山の日
2019-08-12 | 月 | 振替休日
2019-09-16 | 月 | 敬老の日
2019-09-23 | 月 | 秋分の日
2019-10-14 | 月 | 体育の日
2019-10-22 | 火 | 即位礼正殿の儀
2019-11-03 | 日 | 文化の日
2019-11-04 | 月 | 振替休日
2019-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
2020-01-01 | 水 | 元日
2020-01-13 | 月 | 成人の日
2020-02-11 | 火 | 建国記念の日
2020-02-23 | 日 | 天皇誕生日
2020-02-24 | 月 | 振替休日
2020-03-20 | 金 | 春分の日
2020-04-29 | 水 | 昭和の日
2020-05-03 | 日 | 憲法記念日
2020-05-04 | 月 | みどりの日
2020-05-05 | 火 | こどもの日
2020-05-06 | 水 | 振替休日
2020-07-23 | 木 | 海の日
2020-07-24 | 金 | スポーツの日
2020-08-10 | 月 | 山の日
2020-09-21 | 月 | 敬老の日
2020-09-22 | 火 | 秋分の日
2020-11-03 | 火 | 文化の日
2020-11-23 | 月 | 勤労感謝の日
2021-01-01 | 金 | 元日
2021-01-11 | 月 | 成人の日
2021-02-11 | 木 | 建国記念の日
2021-02-23 | 火 | 天皇誕生日
2021-03-20 | 土 | 春分の日
2021-04-29 | 木 | 昭和の日
2021-05-03 | 月 | 憲法記念日
2021-05-04 | 火 | みどりの日
2021-05-05 | 水 | こどもの日
2021-07-19 | 月 | 海の日
2021-08-11 | 水 | 山の日
2021-09-20 | 月 | 敬老の日
2021-09-23 | 木 | 秋分の日
2021-10-11 | 月 | スポーツの日
2021-11-03 | 水 | 文化の日
2021-11-23 | 火 | 勤労感謝の日
2022-01-01 | 土 | 元日
2022-01-10 | 月 | 成人の日
2022-02-11 | 金 | 建国記念の日
2022-02-23 | 水 | 天皇誕生日
2022-03-21 | 月 | 春分の日
2022-04-29 | 金 | 昭和の日
2022-05-03 | 火 | 憲法記念日
2022-05-04 | 水 | みどりの日
2022-05-05 | 木 | こどもの日
2022-07-18 | 月 | 海の日
2022-08-11 | 木 | 山の日
2022-09-19 | 月 | 敬老の日
2022-09-23 | 金 | 秋分の日
2022-10-10 | 月 | スポーツの日
2022-11-03 | 木 | 文化の日
2022-11-23 | 水 | 勤労感謝の日