## 作業フローについて
◆UI作業フローについて ※UIパーツの動きについては未定
■Octarsさんには、左のフローで、以下を平行して行って頂くイメージです。
① 画面仕様の不備・不明点の洗い出し
② UI画面仕様書の作成 ※仮を作成、のち、FIX内容に合わせアップデート
③ ディテールデザイン
④ 実データ化
⑤ 仮素材作成 ※全体開発、プログラマの作業に支障が出ない様、進行状況に応じて。
⑥ Unityへの組み込み ※デザイナで担当するかは検討
画面仕様(初稿)
不備・不明点洗い出し
打合せ_仕様確認
UI画面仕様(仮)
大枠デザイン
ディデールデザイン
1画面FIX
仮素材作成
実データ化
Unity組み込み
仮素材データ化
企画
Octars・ゼノス
企画・ゼノス・Octars
Octars
ゼノス
Octars
Octars
プログラマ or Octars
Octars
Octars
Unity組み込み
プログラマ or Octars
画面仕様(修正稿)
企画
UI画面仕様
Octars

## スケジュール
GP01 UI/UX作業スケジュール
[6 empty] | 年 | 2019 | [50 empty] | 2020
[6 empty] | 月 | 11 | [19 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [28 empty] | 3
[6 empty] | 日 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31
[6 empty] | 曜日 | 43780 | 43781 | 43782 | 43783 | 43784 | 43785 | 43786 | 43787 | 43788 | 43789 | 43790 | 43791 | 43792 | 43793 | 43794 | 43795 | 43796 | 43797 | 43798 | 43799 | 43800 | 43801 | 43802 | 43803 | 43804 | 43805 | 43806 | 43807 | 43808 | 43809 | 43810 | 43811 | 43812 | 43813 | 43814 | 43815 | 43816 | 43817 | 43818 | 43819 | 43820 | 43821 | 43822 | 43823 | 43824 | 43825 | 43826 | 43827 | 43828 | 43829 | 43830 | 43831 | 43832 | 43833 | 43834 | 43835 | 43836 | 43837 | 43838 | 43839 | 43840 | 43841 | 43842 | 43843 | 43844 | 43845 | 43846 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 43851 | 43852 | 43853 | 43854 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 43859 | 43860 | 43861 | 43862 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 43867 | 43868 | 43869 | 43870 | 43871 | 43872 | 43873 | 43874 | 43875 | 43876 | 43877 | 43878 | 43879 | 43880 | 43881 | 43882 | 43883 | 43884 | 43885 | 43886 | 43887 | 43888 | 43889 | 43890 | 43891 | 43892 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43897 | 43898 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 | 43921
| 企画 進行 | 仕様スケジュール
| 定例 | 定例 UI/UX確認事項
[6 empty] | 年 | 2019 | [50 empty] | 2020
[6 empty] | 月 | 11 | [19 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [28 empty] | 3
[6 empty] | 日 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31
[6 empty] | 曜日 | 43780 | 43781 | 43782 | 43783 | 43784 | 43785 | 43786 | 43787 | 43788 | 43789 | 43790 | 43791 | 43792 | 43793 | 43794 | 43795 | 43796 | 43797 | 43798 | 43799 | 43800 | 43801 | 43802 | 43803 | 43804 | 43805 | 43806 | 43807 | 43808 | 43809 | 43810 | 43811 | 43812 | 43813 | 43814 | 43815 | 43816 | 43817 | 43818 | 43819 | 43820 | 43821 | 43822 | 43823 | 43824 | 43825 | 43826 | 43827 | 43828 | 43829 | 43830 | 43831 | 43832 | 43833 | 43834 | 43835 | 43836 | 43837 | 43838 | 43839 | 43840 | 43841 | 43842 | 43843 | 43844 | 43845 | 43846 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 43851 | 43852 | 43853 | 43854 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 43859 | 43860 | 43861 | 43862 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 43867 | 43868 | 43869 | 43870 | 43871 | 43872 | 43873 | 43874 | 43875 | 43876 | 43877 | 43878 | 43879 | 43880 | 43881 | 43882 | 43883 | 43884 | 43885 | 43886 | 43887 | 43888 | 43889 | 43890 | 43891 | 43892 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43897 | 43898 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 | 43921
| ho100 | ホーム画面
ヘッダー仕様・指定作成
プレイヤーランク
称号
ゴールド
石
課金遷移ボタン
性別
ヘッダー切り出し作業
フッタ仕様・指定作成
ホーム
部隊編成
クエスト
ガチャ
ふれあい
ショップ
フッタ切り出し作業
メニュー仕様・指定作成
おしらせ
フレンド
切り替え
規約
権利
メニュー切り出し作業
その他アイコン仕様作成
その他アイコン切りだし
プレゼントボックス
チャレンジ
イベントバナー
お散歩
師団（ギルド）
背景演出
全体ブラッシュアップ
ステージ選択画面
| br100・110 |  | 仕様・指定作成
デザイン作業
ステージタイトル
セット切り替え
ステージリスト
クエストリスト
リスト内表示
クリア
NEW
クエスト種類２種
ミッション
難易度
ミッション確認ウィンドウ
ストーリー報酬獲得ウィンドウ
切り出し作業
バトル前準備
仕様・指定作成（デザイン用）
| br120 |  | 部隊選択画面
切りだし作業
実装仕様書
| br130 |  | 師団兵器セット画面
切りだし作業
実装仕様書
| br130a |  |  | 師団兵器セット2画面
切りだし作業
実装仕様書
| br130b |  |  | 突貫整備確認画面
整備済みウィンドウ
整備完了ウィンドウ
切りだし作業
実装仕様書
| br140 |  | 増援選択画面
切りだし作業
実装仕様書
| br150 |  | 最終確認画面
切りだし作業
実装仕様書
| ch101 |  | キャラリスト画⾯
切りだし作業
実装仕様書
| ch102 |  | キャラ詳細画⾯
切りだし作業
実装仕様書
| ch103. |  |  | TR⼀セット画⾯
切りだし作業
実装仕様書
| ch105 |  |  | 武器⼀覧画⾯
切りだし作業
実装仕様書
.部隊
| co001 | 部隊画面（選択メニュー）
| ch101a |  | キャラリスト画⾯
キャラリスト
切りだし作業
仕様・指定作成
| ch100a |  | 部隊編成画⾯2
切りだし作業
仕様・指定作成
TRカード画面
ＴＲカードリスト
パーツ選択
ＴＲカード強化
強化画面
強化ウインドウ
強化演出
強化成功画面
素材TRカード選択
切りだし作業
仕様・指定作成
武器画面
武器強化画面
武器強化演出
武器一覧
武器詳細
パーツ選択
売却
抽出
結晶獲得
空き装置
抽出開始画面
抽出ブースト
切りだし作業
仕様・指定作成
支援兵器
兵器一覧
支援兵器開発
開発員選択
兵器開発中画面
兵器強化画面
切りだし作業
仕様・指定作成
| sk100 | ふれあいトップ画⾯
ホカホカタイムメニュー
部隊選択
入力剤選択
ステータスアップ画面
おしゃべり選択
トーク選択
チケット使用画面
背景アレンジ選択
オブジェ選択
オブジェ購入
| bc100 |  | ブートキャンプトップ画
| bc110 |  |  | ブートキャンプゲーム
| bc120 |  | ブートキャンプ結果画⾯
切りだし作業
仕様・指定作成
お散歩
選択画面
地域選択
おさんぽ出発画面
お散歩中画面
早送り
帰宅画面
切りだし作業
仕様・指定作成
SHOP画面
クリスタル購入選択
購入完了画面
切りだし作業
仕様・指定作成
アイテム選択画面
アイテム購入確認
アイテム購入完了
切りだし作業
仕様・指定作成
TRカード分解選択
分解確認
おまけ獲得
切りだし作業
仕様・指定作成
| gc100. | ガチャトップ画⾯
| gc110 |  | ガチャ演出画⾯
| gc120 |  | キャラ獲得画⾯
| gc130. |  | ガチャ結果画⾯
切りだし作業
仕様・指定作成
図鑑メニュー
隊員選択
隊員詳細
TRカード選択
TRカード詳細
TRテスト用キャラ選択
切りだし作業
仕様・指定作成
リザルト
部隊編成
編成・武器仕様
SHOP仕様
強化・進化
支援兵器
ふれあい
ブートキャンプ
ガチャ仕様
お散歩
home画面構成確認
ステージ選択構成確認
編成・武器確認
強化・進化確認
リザルト構成確認
部隊編成確認
ほかほかタイム仕様確認
ブートキャンプ確認
SHOP確認
支援武器確認
ガチャ確認
お散歩
バトル前構成確認
フレンド選択仕様確認
キャラリスト仕様確認
キャラ詳細仕様確認
TRセット仕様確認
武器一覧仕様確認
ホーム画面・・ボタン変更
ステージ選択・・マップ周り修正
バトル前・・・部隊セット変更
ホーム
ステージ選択
バトル前選択
デザイン指定仕様
作成作業
TRストーリー確認

## 汎用リスト
GP01画面リスト
汎用
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
汎用 | - | - | ページ見出し帯 | - | - |  | 各画面のタイトル（ステージ選択/クエスト選択など） ※文字はテキスト
|  | - | 戻るボタン | - | -
|  | - | 更新ボタン | - | -
|  | - | 汎用ウィンドウ | - | -
|  | - | ×ボタン | - | - |  | ウィンドウ閉じる用ボタン
|  | - | 縦スクロールバー | - | -
|  | - | スクロールボタン | - | - |  | 左右の三角ボタン
|  | - | ページ数枠 | - | - |  | 〇ボタン（上限5つ）
|  | - | ソート/フィルターボタン | - | -
|  | - | 昇順/降順ボタン | - | -
|  | - | セリフ枠 | - | - |  | 各画面での汎用セリフ枠
|  | - | レベル表記 | - | -
|  | - | 枚数表示枠 999/999 | - | -
|  | - | 残時間表示枠（99） | - | -
|  | ボタン | YES系ボタン | - | - |  | OK/はいなど
|  |  | NO系ボタン | - | - |  | いいえ/閉じるなど
|  |  | SKIPボタン | - | -
|  |  | 編成ボタン | - | - |  | 編成用
|  |  | 師団兵器ボタン | - | - |  | 編成用
|  |  | 支援兵器ボタン | - | - |  | 編成用
|  |  | 突貫整備ボタン | - | - |  | 師団兵器クールタイム解除用
|  |  | 出撃ボタン | - | - |  | 師団兵器クールタイム解除用
|  |  | おまかせ換装ボタン | - | -
|  |  | TR換装ボタン | - | -
|  |  | 武器換装ボタン | - | -
|  |  | 使用中ボタン | - | - |  | お風呂選択画面
|  |  | 購入ボタン | - | - |  | お風呂選択画面
|  |  | SHOPボタン | - | - |  | フッターが無い時のSHOP遷移用ボタン
|  |  | 個数表示枠 | - | - |  | 個数表示の共通枠
|  |  | ボタン（+） | - | - |  | 個数増用+ボタン
|  |  | ボタン（－） | - | - |  | 個数減用－ボタン
|  |  | 最大数ボタン | - | - |  | 最大数入力用ボタン
|  | 課金アイコン | クリスタルアイコン | - | -
|  |  | ゴールドアイコン | - | -
|  |  | クリスタルアイコン（ショップ用） | - | - |  | 単、少、中、多の4段階
|  | キャラアイコン | キャラアイコン枠小（フェイスアップ） | - | -
|  |  | キャラアイコン枠中（バストアップ） | - | -
|  | キャラパラメータアイコン | HP | - | -
|  |  | 攻撃 | - | -
|  |  | 防御 | - | -
|  |  | 素早さ | - | -
|  | 属性アイコン | 属性A | - | - |  | TRカード属性
|  |  | 属性B | - | -
|  |  | 属性C | - | -
|  |  | 属性D | - | -
|  |  | 属性E | - | -
|  | 武器種アイコン | 軽連射系 | - | -
|  |  | 重連射系 | - | -
|  |  | 一発系 | - | -
|  |  | 範囲系 | - | -
|  |  | レーザー系 | - | -
|  | 特殊アイコン | フレンドアイコン | - | -
|  |  | リーダーアイコン | - | -
|  |  | リーダー効果アイコン | - | -
|  |  | バトル効果アイコン | - | -
|  |  | 効果アイコン | - | - |  | 文字でもOKな気も、、
|  |  | 武器アイコン枠 | - | - |  | 武器共通アイコン枠（属性込のフレームとして）
|  |  | 支援兵器アイコン枠 | - | - |  | 支援兵器共通アイコン枠
|  |  | 師団兵器アイコン枠 | - | - |  | 師団兵器共通アイコン枠
|  |  | 入浴剤アイコン枠 | - | - |  | 入浴剤共通アイコン枠
|  |  | 選択中番号アイコン（1/2/3） | - | -
|  |  | 装備中（現キャラ）アイコン └E（使用中）アイコンのイメージ | - | - |  | 装備セット画面/TRセット画面
|  |  | 装備中（他キャラ）アイコン └キャラアイコンのイメージ | - | - |  | 装備セット画面/TRセット画面
|  |  | 支援兵器セット済アイコン | - | -
|  |  | お気に入りアイコン | - | -
|  |  | ロックアイコン | - | - |  | 未購入、未開放などで使用
|  |  | ほかほかタイムアイコン | - | - |  | ふれあいトップ画面専用アイコン
|  |  | ブートキャンプアイコン | - | -
|  |  | TRストーリーアイコン | - | -
|  |  | infoアイコン | - | -
|  |  |  | - | -
|  | アイコン素材 | キャラアイコン素材＠15体分+ENPTY | - | -
|  |  | 武器アイコン素材＠45種分 | - | -
|  |  | 支援兵器アイコン素材＠12種分+ENPTY | - | -
|  |  | 師団兵器アイコン素材＠3種分+ENPTY | - | -
|  |  | 入浴剤アイコン素材＠32種分+ENPTY | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  | アイテム素材 | 武器パーツアイコン（レア度込） | - | - |  | アイテムは社外タスクとして依頼
|  |  | 破片アイコン | - | -
|  |  | 結晶アイコン | - | -
|  |  | 入浴剤アイコン | - | -
|  |  | スタミナ回復薬アイコン | - | -
|  |  | BP回復薬アイコン | - | -
|  |  | ガチャチケット | - | -
|  |  | キャラお気に入りグッズ | - | -

## ホーム画面
GP01画面リスト
ホーム画面
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
ホーム | ho100 | ヘッダー | プレイヤーランク/プレイヤー名/経験値/称号/性別 所持ゴールド数/所持クリスタル数 | - | 称号アイコン
ゴールドアイコン
クリスタルアイコン
購入ボタン
|  | フッター | ホーム/部隊/ふれあい/クエスト/ガチャ/ショップ | - | ホームアイコン
部隊アイコン
ふれあいアイコン
クエストアイコン
ガチャアイコン
ショップアイコン
|  | ホームTOP画面 | 師団 | - | 師団アイコン
|  |  | おさんぽ | - | おさんぽアイコン
|  |  | プレゼント | - | プレゼントアイコン
|  |  | チャレンジ | - | チャレンジアイコン
|  |  | オファー | - | オファーアイコン
|  |  | メニュー | - | メニューアイコン
|  | メニューウィンドウ | メニューウィンドウ | 〇 | -
|  |  | お知らせ | - | お知らせアイコン
|  |  | フレンド | - | フレンドアイコン
|  |  | きりかえ | - | きりかえアイコン
|  |  | プライバシーポリシー | - | 規約アイコン
|  |  | ライセンス | - | 権利アイコン
|  |  | オプション | - | お知らせアイコン
|  |  | タイトルに戻る | - | お知らせアイコン
|  |  | ログボ確認 | - | フレンドアイコン
|  |  | 引継ぎ | - | きりかえアイコン
|  |  | 購入情報 | - | 規約アイコン
|  |  | お問い合わせ | - | 権利アイコン
|  | バナー | バナー | - | -
|  |  | スクロールボタン | 〇 | - |  | 左右の三角ボタン
|  |  | ページ数枠 | 〇 | - |  | 〇ボタン（上限5つ）
|  | バッチ | バッチ | - | バッチアイコン |  | 数字（上限99）・！の2種
|  | セリフ枠 | セリフ枠 | 〇 | -

## ストーリークエスト
GP01画面リスト
ストーリークエスト
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
ストーリークエスト | ad100 | アドベンチャー画面 | 会話ウィンドウ | - | -
|  |  | キャラ表示枠 | - | - |  | 会話+ログ用
|  |  | 送りボタン | - | - |  | 文字送り用ボタン
|  |  | LOGボタン | - | -
|  |  | SKIPボタン | 〇 | -
|  |  | AUTOボタンON | - | -
|  |  | AUTOボタンOFF | - | -
| ad110 | ログ画面 | キャラアイコン | 〇 | - |  | 全15キャラ分（顔アップ）
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ×ボタン | 〇 | -

## ステージ選択
GP01画面リスト
ステージ選択
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
ステージ選択 | st100 | ステージ選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | メインストーリー |  | -
|  |  | キャラストーリー |  | -
|  |  | 素材収集 |  | -
|  |  | 強敵襲来 |  | -
|  |  | スクロールボタン | 〇 | -
|  |  | メインストーリーリスト枠 | - | -
|  |  | キャラストーリーリスト枠 | - | -
|  |  | 素材収集リスト枠 | - | -
|  |  | 強敵襲来リスト枠 | - | -
|  |  | NEW文字 | - | -
|  |  | CLEAR文字 | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | - |  | 縦スクロール用
| st100a | ステージクリア報酬獲得ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | ステージクリア帯 | - | -
|  |  | クリスタルアイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| st110 | クエスト選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | メインストーリー | - | -
|  |  | キャラストーリー | - | -
|  |  | 素材収集 | - | -
|  |  | 強敵襲来 | - | -
|  |  | クエスト共通リスト枠 | - | -
|  |  | STRATEGY | - | -
|  |  | STORY | - | -
|  |  | ミッション+3段階枠 | - | - |  | STRATEGYクエスト用
|  |  | ミッション+無し | - | - |  | STORYクエスト用
|  |  | 難易度+4段階 | - | - |  | STRATEGYクエスト用
|  |  | 難易度+無し | - | - |  | STORYクエスト用
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
| st110a | ストーリー報酬獲得ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | ストーリークエストクリア帯 | - | -
|  |  | クリスタルアイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| st110b | ミッション確認ウィンドウ | ミッション確認ウィンドウ枠 | ？？？ | -
|  |  | CLEAR文字 | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| st120 | クエスト選択画面２ | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | st110の流用
|  |  | メインストーリー | 〇 | -
|  |  | キャラストーリー | 〇 | -
|  |  | 素材収集 | 〇 | -
|  |  | 強敵襲来 | 〇 | -
|  |  | クエスト共通リスト枠 | 〇 | -
|  |  | STRATEGY | 〇 | -
|  |  | STORY | 〇 | -
|  |  | ミッション+3段階枠 | 〇 | -
|  |  | ミッション+無し | 〇 | -
|  |  | 難易度+4段階 | 〇 | -
|  |  | 難易度+無し | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -

## バトル前準備
GP01画面リスト
バトル前準備
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
バトル前準備 | br100 | 増援選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 更新ボタン | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 増援キャラリスト | - | -
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  | RANK表記 | - | -
|  |  | フレンドアイコン | 〇 | -
|  |  | HPアイコン | 〇 | -
|  |  | 攻撃アイコン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
| br110 | 出撃確認画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 出撃クエスト情報枠 | - | -
|  |  | STRATEGY | 〇 | -
|  |  | 難易度+4段階 | 〇 | -
|  |  | 難易度+無し | 〇 | -
|  |  | 出撃部隊全体枠 └リーダー表記/サブ見出し/フレンド枠表現 | - | -
|  |  | キャラアイコン中（バストアップ） | 〇 | -
|  |  | 支援兵器アイコン | 〇 | -
|  |  | カードアイコン | 〇 | -
|  |  | HPアイコン | 〇 | -
|  |  | 入浴剤アイコン | 〇 | -
|  |  | 攻撃アイコン | 〇 | -
|  |  | 属性アイコン | - | -
|  |  | リーダーアイコン | - | -
|  |  | 効果アイコン | - | - |  | 文字でもOKな気も、、
|  |  | レベル表記 | 〇 | - |  | カード用
|  |  | 出撃ボタン | 〇 | - |  | カード用
| br120 | 師団兵器セット画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | スクロールボタン | 〇 | - |  | 左右の三角ボタン
|  |  | 師団兵器アイコン | 〇 | -
|  |  | 師団兵器情報枠 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| br120a | 師団兵器セット画面２ | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | br120の流用
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | スクロールボタン | 〇 | -
|  |  | 師団兵器アイコン | 〇 | -
|  |  | 師団兵器情報枠 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
|  |  | 整備中グレーアウト枠 | 〇 | -
|  |  | 突貫整備ボタン | 〇 | - |  | 師団兵器クールタイム解除用
| br120b | 突貫整備確認 | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 突貫整備ボタン（枠無し） | 〇 | -
|  |  | 突貫整備ボタン | 〇 | -
|  |  | NO系ボタン | 〇 | -
| br120c | 突貫整備完了 | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -

## 部隊
GP01画面リスト
部隊
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
部隊 | co100 | 部隊画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 部隊編成ボタン | - | -
|  |  | TRカードボタン | - | -
|  |  | 装備ボタン | - | -
|  |  | 波湖３D表示 | - | -
| co110 | 部隊編成画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | スクロールボタン | 〇 | - |  | 左右の三角ボタン
|  |  | ページ数枠 | - | - |  | 〇ボタン（上限5つ）
|  |  | 出撃部隊全体枠 └部隊番号/リーダー表記/サブ見出し | - | -
|  |  | キャラアイコン中（バストアップ） | 〇 | -
|  |  | 支援兵器アイコン | 〇 | -
|  |  | カードアイコン | 〇 | -
|  |  | HPアイコン | 〇 | -
|  |  | 入浴剤アイコン | 〇 | -
|  |  | 攻撃アイコン | 〇 | -
|  |  | 属性アイコン | - | -
|  |  | リーダーアイコン | - | -
|  |  | 効果アイコン | - | - |  | 文字でもOKな気も、、
|  |  | レベル表記 | 〇 | - |  | カード用
|  |  | 編成ボタン | 〇 | -
|  |  | 支援兵器ボタン | 〇 | -
|  |  | 支援兵器未開放表示枠 | - | -
| co110a | 部隊編成エラー画面 | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 警告表記 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| co120 | 部隊キャラ選択画面（纏め） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | 部隊キャラ3人表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値/攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値/素早さアイコン+数値 | - | -
|  |  | キャラアイコン中（バストアップ） | 〇 | -
|  |  | 選択キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値/攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値/素早さアイコン+数値 | - | -
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  | 選択中番号アイコン | 〇 | -
|  |  | 支援兵器セット済アイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| co130 | 部隊キャラ選択画面（単体） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | 部隊キャラ3人表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値/攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値/素早さアイコン+数値 | - | - |  | 纏め画面の3人枠を縦に並べるレイアウトでいい気が、、
|  |  | キャラアイコン枠中（バストアップ） | 〇 | -
|  |  | 選択中番号アイコン | 〇 | -
|  |  | 支援兵器セット済アイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| co140 | 部隊キャラ設定画面（TR） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | リーダーアイコン | 〇 | -
|  |  | キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値(補正値込） 攻撃アイコン+数値(補正値込） 防御アイコン+数値(補正値込） 素早さアイコン+数値(補正値込） | - | -
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  | 見出しタブ TRカード/武器/プロフィール | - | -
|  |  | カード枠 左/中/右 | - | -
|  |  | リーダー効果アイコン | 〇 | -
|  |  | バトル効果アイコン | 〇 | -
|  |  | 効果アイコン | 〇 | -
|  |  | おまかせ換装ボタン | 〇 | -
|  |  | TR換装ボタン | 〇 | -
| co140a | 部隊キャラ設定画面（武器） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | リーダーアイコン | 〇 | -
|  |  | キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値(補正値込） 攻撃アイコン+数値(補正値込） 防御アイコン+数値(補正値込） 素早さアイコン+数値(補正値込） | 〇 | - |  | 部隊キャラ設定画面（TR）と同じ
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  | 見出しタブ TRカード/武器/プロフィール | 〇 | -
|  |  | 武器枠 | - | -
|  |  | 武器アイコン | 〇 | -
|  |  | HPアイコン+数値 攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値 | 〇 | -
|  |  | 武器パーツアイコン | 〇 | -
|  |  | 結晶アイコン | 〇 | -
|  |  | 武器種アイコン | 〇 | -
|  |  | おまかせ換装ボタン | 〇 | -
|  |  | 武器換装ボタン | 〇 | -
| co140b | 部隊キャラ設定画面（プロフィール） | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | 部隊キャラ設定画面（TR）と同じ
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | リーダーアイコン | 〇 | -
|  |  | キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値(補正値込） 攻撃アイコン+数値(補正値込） 防御アイコン+数値(補正値込） 素早さアイコン+数値(補正値込） | - | -
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  | 好きなもの情報枠 | - | -
|  |  | 得意怪獣枠 | - | -
|  |  | 苦手怪獣枠 | 〇 | -
| co150 | TRセット画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | TRカード表示枠 ソートパラメータ表示 | - | -
|  |  | 選択中番号アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| co150a | 付け替え確認 | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | TRカード表示枠 | - | -
|  |  | 装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
|  |  | NO系ボタン | 〇 | -
| co160 | 装備セット画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 武器表示枠 ソートパラメータ表示 | - | -
|  |  | 選択中番号アイコン | 〇
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | - | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | - | -
| co170 | 支援兵器セット画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 兵科選択タブ 陸戦隊/情報部/砲術戦闘科/音楽部/衛生課 | - | -
|  |  | 支援兵器情報表示枠 支援兵器名 LV 攻撃アイコン+数値(補正値込） 使用時間 特殊効果（2行分） | - | -
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -

## ふれあい
GP01画面リスト
ふれあい
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
ふれあい | sp100 | ふれあいトップ画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 黒木３D表示 | - | -
|  |  | セリフ枠 | 〇 | -
|  |  | ほかほかタイムアイコン | 〇 | -
|  |  | ブートキャンプアイコン | 〇 | -
|  |  | TRストーリーアイコン | 〇 | -
| sp110 | ほかほか部隊選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | 編成レイアウトが似てるレイアウト
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 黒木３D表示 | - | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | 部隊表示枠 部隊番号表記 キャラアイコン中（バストアップ） HPアイコン+数値 入浴剤アイコン+数値 属性アイコン リーダーアイコン 編成ボタン | - | -
| sp120 | ほかほかお風呂選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 黒木３D表示 | - | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | お風呂表示枠 お風呂名/使用期間 あと99日 | - | -
|  |  | infoアイコン | 〇 | -
|  |  | 使用中ボタン | 〇 | -
|  |  | 購入ボタン | 〇 | -
| sp130 | ほかほか入浴剤選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 黒木３D表示 | - | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | バフ表示枠 入浴剤アイコン/入浴剤名 HPアイコン/攻撃アイコン/防御アイコン/素早さアイコン アップ表記/回数表記 あと999回 | - | -
|  |  | 入浴剤無し表示枠 | - | -
|  |  | 入浴剤表示枠 入浴剤アイコン/回数 99回 入浴剤名 HPアイコン+数値 攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値 素早さアイコン+数値 | - | -
|  |  | SHOPボタン | 〇 | -
| sp130a | ほかほか入浴剤個数選択画面 | 汎用ウインドウ | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 黒木３D表示 | - | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | 入浴剤表示枠 入浴剤アイコン/回数 99回 入浴剤名 HPアイコン+数値 攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値 素早さアイコン+数値 | - | - |  | ほかほか入浴剤選択画面の流用
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
|  |  | NO系ボタン | 〇 | -
| sp140 | ほかほか確認画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 部隊表示枠 部隊番号表記 キャラアイコン中（バストアップ） HPアイコン+数値 入浴剤アイコン+数値 属性アイコン リーダーアイコン | - | -
|  |  | お風呂表示枠 お風呂名/使用期間 あと99日 or 無制限 infoアイコン | - | -
|  |  | 入浴剤表示枠 入浴剤アイコン/回数 99回 入浴剤名 HPアイコン+数値 攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値 素早さアイコン+数値 | - | -
|  |  | 注意文言表記 | - | - |  | 表記無い場合もアリ
|  |  | ☑演出をスキップさせる | - | - |  | ☑ボックスのON/OFFアリ
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| sp160 | ほかほか結果画面 | 結果表示枠 HPアイコン+数値（上昇前と上昇後） 攻撃アイコン+数値（上昇前と上昇後） 防御アイコン+数値（上昇前と上昇後） 素早さアイコン+数値（上昇前と上昇後） | - | -
|  |  | キラキラエフェクト ※エフェクト素材 | - | -
|  |  | ステータスアップ表示テキスト | - | -
| sp170 | お風呂演出開始画面 | 残時間表示枠（99） | 〇 | -
|  |  | SKIPボタン | 〇 | -
| sp180 | お風呂演出終了画面 | 残時間表示枠（99） | 〇 | -
|  |  | SKIPボタン | 〇 | -
|  |  | お風呂名表示テキスト（エフェクト込） ・自衛隊風呂 ・通常温泉 ・花見風呂 ・七夕風呂 ・紅葉風呂 ・雪景色風呂 ・ハロウィン風呂 ・プール風呂 ・クリスマス風呂 ・バレンタイン風呂 ※名称は仮 | 〇 | -

## TRカード
GP01画面リスト
TRカード
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
TRカード | tr100 | TRカードトップ画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 強化ボタン | - | -
|  |  | 進化ボタン | - | -
|  |  | 分解ボタン | - | -
|  |  | 一覧ボタン | - | -
|  |  | 波湖３D表示 | - | -
| tr110 | TRカード選択画面（強化） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | - |  | 入れなくてもOK（ソート/フィルター内にある為）
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | TRカード/強化用TRカード枠（タブ切替込） レア度/パラメータ/レベル/進化度などの表示箇所込 | - | -
| co120 | 部隊キャラ選択画面（纏め） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | 部隊キャラ3人表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値/攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値/素早さアイコン+数値 | - | -
|  |  | キャラアイコン中（バストアップ） | 〇 | -
|  |  | 選択キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値/攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値/素早さアイコン+数値 | - | -
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  | 選択中番号アイコン | 〇 | -
|  |  | 支援兵器セット済アイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| co130 | 部隊キャラ選択画面（単体） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | 部隊キャラ3人表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値/攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値/素早さアイコン+数値 | - | - |  | 纏め画面の3人枠を縦に並べるレイアウトでいい気が、、
|  |  | キャラアイコン枠中（バストアップ） | 〇 | -
|  |  | 選択中番号アイコン | 〇 | -
|  |  | 支援兵器セット済アイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| co140 | 部隊キャラ設定画面（TR） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | リーダーアイコン | 〇 | -
|  |  | キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値(補正値込） 攻撃アイコン+数値(補正値込） 防御アイコン+数値(補正値込） 素早さアイコン+数値(補正値込） | - | -
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  | 見出しタブ TRカード/武器/プロフィール | - | -
|  |  | カード枠 左/中/右 | - | -
|  |  | リーダー効果アイコン | 〇 | -
|  |  | バトル効果アイコン | 〇 | -
|  |  | 効果アイコン | 〇 | -
|  |  | おまかせ換装ボタン | 〇 | -
|  |  | TR換装ボタン | 〇 | -
| co140a | 部隊キャラ設定画面（武器） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | リーダーアイコン | 〇 | -
|  |  | キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値(補正値込） 攻撃アイコン+数値(補正値込） 防御アイコン+数値(補正値込） 素早さアイコン+数値(補正値込） | 〇 | - |  | 部隊キャラ設定画面（TR）と同じ
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  | 見出しタブ TRカード/武器/プロフィール | 〇 | -
|  |  | 武器枠 | - | -
|  |  | 武器アイコン | 〇 | -
|  |  | HPアイコン+数値 攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値 | 〇 | -
|  |  | 武器パーツアイコン | 〇 | -
|  |  | 結晶アイコン | 〇 | -
|  |  | 武器種アイコン | 〇 | -
|  |  | おまかせ換装ボタン | 〇 | -
|  |  | 武器換装ボタン | 〇 | -
| co140b | 部隊キャラ設定画面（プロフィール） | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | 部隊キャラ設定画面（TR）と同じ
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | リーダーアイコン | 〇 | -
|  |  | キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値(補正値込） 攻撃アイコン+数値(補正値込） 防御アイコン+数値(補正値込） 素早さアイコン+数値(補正値込） | - | -
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  | 好きなもの情報枠 | - | -
|  |  | 得意怪獣枠 | - | -
|  |  | 苦手怪獣枠 | 〇 | -
| co150 | TRセット画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | TRカード表示枠 ソートパラメータ表示 | - | -
|  |  | 選択中番号アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| co150a | 付け替え確認 | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | TRカード表示枠 | - | -
|  |  | 装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
|  |  | NO系ボタン | 〇 | -
| co160 | 装備セット画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 武器表示枠 ソートパラメータ表示 | - | -
|  |  | 選択中番号アイコン | 〇
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | - | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | - | -
| co170 | 支援兵器セット画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 兵科選択タブ 陸戦隊/情報部/砲術戦闘科/音楽部/衛生課 | - | -
|  |  | 支援兵器情報表示枠 支援兵器名 LV 攻撃アイコン+数値(補正値込） 使用時間 特殊効果（2行分） | - | -
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -

## Holiday
日付 | 曜日 | 名称
2019-01-01 | 火 | 元日
2019-01-14 | 月 | 成人の日
2019-02-11 | 月 | 建国記念の日
2019-03-21 | 木 | 春分の日
2019-04-29 | 月 | 昭和の日
2019-04-30 | 火 | 国民の休日
2019-05-01 | 水 | 天皇の即位の日
2019-05-02 | 木 | 国民の休日
2019-05-03 | 金 | 憲法記念日
2019-05-04 | 土 | みどりの日
2019-05-05 | 日 | こどもの日
2019-05-06 | 月 | 振替休日
2019-07-15 | 月 | 海の日
2019-08-11 | 日 | 山の日
2019-08-12 | 月 | 振替休日
2019-09-16 | 月 | 敬老の日
2019-09-23 | 月 | 秋分の日
2019-10-14 | 月 | 体育の日
2019-10-22 | 火 | 即位礼正殿の儀
2019-11-03 | 日 | 文化の日
2019-11-04 | 月 | 振替休日
2019-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
2020-01-01 | 水 | 元日
2020-01-13 | 月 | 成人の日
2020-02-11 | 火 | 建国記念の日
2020-02-23 | 日 | 天皇誕生日
2020-02-24 | 月 | 振替休日
2020-03-20 | 金 | 春分の日
2020-04-29 | 水 | 昭和の日
2020-05-03 | 日 | 憲法記念日
2020-05-04 | 月 | みどりの日
2020-05-05 | 火 | こどもの日
2020-05-06 | 水 | 振替休日
2020-07-23 | 木 | 海の日
2020-07-24 | 金 | スポーツの日
2020-08-10 | 月 | 山の日
2020-09-21 | 月 | 敬老の日
2020-09-22 | 火 | 秋分の日
2020-11-03 | 火 | 文化の日
2020-11-23 | 月 | 勤労感謝の日
2021-01-01 | 金 | 元日
2021-01-11 | 月 | 成人の日
2021-02-11 | 木 | 建国記念の日
2021-02-23 | 火 | 天皇誕生日
2021-03-20 | 土 | 春分の日
2021-04-29 | 木 | 昭和の日
2021-05-03 | 月 | 憲法記念日
2021-05-04 | 火 | みどりの日
2021-05-05 | 水 | こどもの日
2021-07-19 | 月 | 海の日
2021-08-11 | 水 | 山の日
2021-09-20 | 月 | 敬老の日
2021-09-23 | 木 | 秋分の日
2021-10-11 | 月 | スポーツの日
2021-11-03 | 水 | 文化の日
2021-11-23 | 火 | 勤労感謝の日
2022-01-01 | 土 | 元日
2022-01-10 | 月 | 成人の日
2022-02-11 | 金 | 建国記念の日
2022-02-23 | 水 | 天皇誕生日
2022-03-21 | 月 | 春分の日
2022-04-29 | 金 | 昭和の日
2022-05-03 | 火 | 憲法記念日
2022-05-04 | 水 | みどりの日
2022-05-05 | 木 | こどもの日
2022-07-18 | 月 | 海の日
2022-08-11 | 木 | 山の日
2022-09-19 | 月 | 敬老の日
2022-09-23 | 金 | 秋分の日
2022-10-10 | 月 | スポーツの日
2022-11-03 | 木 | 文化の日
2022-11-23 | 水 | 勤労感謝の日