## 作業フローについて
◆UI作業フローについて ※UIパーツの動きについては未定
■Octarsさんには、左のフローで、以下を平行して行って頂くイメージです。
① 画面仕様の不備・不明点の洗い出し
② UI画面仕様書の作成 ※仮を作成、のち、FIX内容に合わせアップデート
③ ディテールデザイン
④ 実データ化
⑤ 仮素材作成 ※全体開発、プログラマの作業に支障が出ない様、進行状況に応じて。
⑥ Unityへの組み込み ※デザイナで担当するかは検討
画面仕様(初稿)
不備・不明点洗い出し
打合せ_仕様確認
UI画面仕様(仮)
大枠デザイン
ディデールデザイン
1画面FIX
仮素材作成
実データ化
Unity組み込み
仮素材データ化
企画
Octars・ゼノス
企画・ゼノス・Octars
Octars
ゼノス
Octars
Octars
プログラマ or Octars
Octars
Octars
Unity組み込み
プログラマ or Octars
画面仕様(修正稿)
企画
UI画面仕様
Octars

## スケジュール
GP01 UI/UX作業スケジュール
[7 empty] | 年 | 2019 | [50 empty] | 2020
[7 empty] | 月 | 11 | [19 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [28 empty] | 3
[7 empty] | 日 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31
[7 empty] | 曜日 | 43780 | 43781 | 43782 | 43783 | 43784 | 43785 | 43786 | 43787 | 43788 | 43789 | 43790 | 43791 | 43792 | 43793 | 43794 | 43795 | 43796 | 43797 | 43798 | 43799 | 43800 | 43801 | 43802 | 43803 | 43804 | 43805 | 43806 | 43807 | 43808 | 43809 | 43810 | 43811 | 43812 | 43813 | 43814 | 43815 | 43816 | 43817 | 43818 | 43819 | 43820 | 43821 | 43822 | 43823 | 43824 | 43825 | 43826 | 43827 | 43828 | 43829 | 43830 | 43831 | 43832 | 43833 | 43834 | 43835 | 43836 | 43837 | 43838 | 43839 | 43840 | 43841 | 43842 | 43843 | 43844 | 43845 | 43846 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 43851 | 43852 | 43853 | 43854 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 43859 | 43860 | 43861 | 43862 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 43867 | 43868 | 43869 | 43870 | 43871 | 43872 | 43873 | 43874 | 43875 | 43876 | 43877 | 43878 | 43879 | 43880 | 43881 | 43882 | 43883 | 43884 | 43885 | 43886 | 43887 | 43888 | 43889 | 43890 | 43891 | 43892 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43897 | 43898 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 | 43921
| 定例 | 定例 UI/UX確認事項
[6 empty] | 優先度 | 年 | 2019 | [50 empty] | 2020
[7 empty] | 月 | 11 | [19 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [28 empty] | 3
[7 empty] | 日 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31
[7 empty] | 曜日 | 43780 | 43781 | 43782 | 43783 | 43784 | 43785 | 43786 | 43787 | 43788 | 43789 | 43790 | 43791 | 43792 | 43793 | 43794 | 43795 | 43796 | 43797 | 43798 | 43799 | 43800 | 43801 | 43802 | 43803 | 43804 | 43805 | 43806 | 43807 | 43808 | 43809 | 43810 | 43811 | 43812 | 43813 | 43814 | 43815 | 43816 | 43817 | 43818 | 43819 | 43820 | 43821 | 43822 | 43823 | 43824 | 43825 | 43826 | 43827 | 43828 | 43829 | 43830 | 43831 | 43832 | 43833 | 43834 | 43835 | 43836 | 43837 | 43838 | 43839 | 43840 | 43841 | 43842 | 43843 | 43844 | 43845 | 43846 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 43851 | 43852 | 43853 | 43854 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 43859 | 43860 | 43861 | 43862 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 43867 | 43868 | 43869 | 43870 | 43871 | 43872 | 43873 | 43874 | 43875 | 43876 | 43877 | 43878 | 43879 | 43880 | 43881 | 43882 | 43883 | 43884 | 43885 | 43886 | 43887 | 43888 | 43889 | 43890 | 43891 | 43892 | 43893 | 43894 | 43895 | 43896 | 43897 | 43898 | 43899 | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 | 43905 | 43906 | 43907 | 43908 | 43909 | 43910 | 43911 | 43912 | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 | 43921
| 画面ID | ホーム(home)
| ho100 |  | ホーム画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ho100a |  | ホーム画面（来客） |  |  | 低
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ho100b |  | ホーム画面（セリフ） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ho100c |  | ホーム画面（個別オファー） |  |  | 低
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
ストーリークエスト(adventure)
| ad100 |  | アドベンチャー画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ad110 |  | ログ画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
ステージ選択(stage)
| st100 |  | ステージ選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| st100a |  | ステージクリア報酬ウィンドウ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| st110 |  | クエスト選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| st110a |  | ストーリー報酬獲得ウィンドウ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| st110b |  | ミッション確認ウィンドウ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| st120 |  | クエスト選択画面２ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
バトル前準備(briefing)
| br100 |  | 増援選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| br110 |  | 出撃確認画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| br120 |  | 師団兵器セット画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| br120a |  | 師団兵器セット画面２ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| br120b |  | 突貫整備確認 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| br120c |  | 突貫整備完了 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
部隊(company)
| co100 |  | 部隊画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co110 |  | 部隊編成画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co110a |  | 部隊編成エラー |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co120 |  | 部隊キャラ選択画面（まとめ） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co130 |  | 部隊キャラ選択画面（単体） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co140 |  | 部隊キャラ設定画面（TR） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co140a |  | 部隊キャラ設定画面（武器） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co140b |  | 部隊キャラ設定画面（プロフィール） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co150 |  | TRセット画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co150a |  | 付け替え確認 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co160 |  | 装備セット画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| co170 |  | 支援兵器セット画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
リザルト(result)
| re100 |  | リザルト開始演出 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re110 |  | リザルト画面１ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re120 |  | リザルト画面２ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re120a |  | ランクアップ演出 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re120b |  | ランクアップ結果 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re130 |  | リザルト画面３ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re130a |  | 2倍確認 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re130b |  | 欠片オーバー |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re140 |  | リザルト画面４ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re140a |  | シークレット |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re140b |  | ミッション報酬 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re150 |  | リザルト終了演出 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re150a |  | フレンド登録確認 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| re150b |  | フレンド送信結果 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
装備/武器(equipment)
| eq100 |  | 装備トップ画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq110 |  | 強化武器選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq120 |  | 武器強化選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq120a |  | 強化素材確認 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq200 |  | カスタム武器選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq210 |  | 装着場所選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq220 |  | 装着パーツ選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq220a |  | 装着パーツ詳細 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq230 |  | 装着結晶選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq230a |  | 装着結晶詳細 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq300 |  | 装備一覧・売却 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| eq300a |  | 売却確認ウィンドウ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
装備/支援兵器(support)
| su100 |  | 支援兵器（開発開始） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| su110 |  | 研究員選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| su120 |  | 支援兵器（開発中） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| su130 |  | 開発完了画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| su200 |  | 支援兵器・強化 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
一番風呂(first bath)
| fb100 |  | プレゼント選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb100a |  | 確認ダイアログ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb110 |  | 脱衣画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb120 |  | おさわり画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb130 |  | 抽選開始演出 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb140 |  | 抽選画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb140a |  | 提供割合ダイアログ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb140b |  | 抽選演出 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| fb140c |  | 確認ダイアログ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
TRカード(tr card)
| tr100 |  | TRカードトップ |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr110 |  | 強化TRカード選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr110a |  | 進化カード選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr120 |  | 強化素材選択（TRカード） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr120a |  | 強化素材選択（強化用カード） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr120b |  | 強化素材確認 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr120c |  | 強化演出 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr130 |  | 進化素材選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr130a |  | 進化素材確認 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr130b |  | 進化演出 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr140 |  | ソート |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr150 |  | フィルタ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr200 |  | 分解トップ画面 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr200a |  | 分解カード注意 |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr200b |  | 分解結果１ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr200c |  | 分解結果２ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr200d |  | 分解報酬リスト |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| tr200e |  | アイテム説明ウィンドウ |  |  | 中
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
抽出(extraction)
| ex100 |  | 抽出欠片選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ex110 |  | 抽出装置選択 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ex110a |  | 抽出装置選択（完了） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ex110b |  | 抽出装置選択（時短） |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ex110c |  | 抽出装置解放条件 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
ふれあい(hot spring)
| sp100 |  | ふれあいトップ画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp110 |  | ほかほか部隊選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp120 |  | ほかほか部隊選択画面・お風呂選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp130 |  | ほかほか入浴剤選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp130a |  | ほかほか入浴剤選択画面・個数選択画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp140 |  | ほかほか確認画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp150 |  | ほかほか画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp160 |  | ほかほか結果画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp170 |  | お風呂演出開始画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sp180 |  | お風呂演出終了画面 |  |  | 高
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
ブートキャンプ(boot camp)
| bc100 |  | ブートキャンプキャラ選択画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| bc110 |  | ブートキャンプ画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| bc110a |  | 一時停止画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| bc120 |  | ブートキャンプ結果画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
TRストーリー(tr date)
| da100 |  | ストーリーカード選択
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| da110 |  | TRストーリークエスト選択画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| da120 |  | TRストーリークエスト画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
お散歩(walk)
| wa100 |  | お散歩トップ画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| wa110 |  | お散歩先選択画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| wa110a |  | お散歩先確認画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| wa120 |  | お散歩中画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| wa120a |  | お散歩中時短確認
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| wa130 |  | お散歩帰宅画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
ショップ(shop)
| sh100 |  | ショップトップ画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sh110 |  | クリスタル商品一覧
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sh120 |  | クリスタル購入結果
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sh200 |  | 商品一覧
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| sh210 |  | 商品購入確認
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
ガチャ(gacha)
| ga100 |  | ガチャトップ画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ga100a |  | ガチャ確認ダイアログ
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ga100b |  | ガチャ詳細ダイアログ
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ga100c |  | クリスタル不足ダイアログ
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ga110 |  | ガチャスタンプ押印画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ga120 |  | ガチャ演出
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ga130 |  | 獲得カード表示画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| ga140 |  | ガチャ結果一覧画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
図鑑(cyclopedia)
| cy100 |  | 図鑑トップ画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| cy110 |  | 隊員図鑑トップ
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| cy120 |  | 隊員詳細図鑑
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| cy130 |  | キャラモデル閲覧画面
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| cy200 |  | TR図鑑トップ
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| cy210 |  | TR詳細図鑑
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| cy220 |  | テストキャラ選択
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
| cy230 |  | TRシーン再生
仮画面作成
切り出し作業
実装仕様書
ホーム構成確認
ステージ選択構成確認
装備（武器）構成確認
リザルト構成確認
部隊構成確認
ふれあい構成確認
ブートキャンプ構成確認
SHOP構成確認
ガチャ構成確認
お散歩構成確認
バトル前準備構成確認
図鑑構成確認
ホーム画面・・ボタン変更
ステージ選択・・マップ周り修正
バトル前・・・部隊セット変更
仮画面作成
切り出し作業
TRストーリー構成確認
一番風呂構成確認
ストーリークエスト構成確認
TRカード構成確認
装備（支援兵器）構成確認
抽出構成確認
実装仕様書
全画面完了予定

## 汎用リスト
GP01画面リスト
汎用
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
汎用 | - | - | ページ見出し帯 | - | - |  | 各画面のタイトル（ステージ選択/クエスト選択など） ※文字はテキスト
|  | - | 戻るボタン | - | -
|  | - | 更新ボタン | - | -
|  | - | 汎用ウィンドウ（メッセージ枠込） | - | -
|  | - | ×ボタン | - | - |  | ウィンドウ閉じる用ボタン
|  | - | 縦スクロールバー | - | -
|  | - | スクロールボタン | - | - |  | 左右の三角ボタン
|  | - | ページ数枠 | - | - |  | 〇ボタン（上限5つ）
|  | - | ソート/フィルターボタン | - | -
|  | - | 昇順/降順ボタン | - | -
|  | - | セリフ枠 | - | - |  | 各画面での汎用セリフ枠
|  | - | レベル表記 | - | -
|  | - | 枚数表示枠 999/999 | - | -
|  | - | 残時間表示枠（99） | - | -
|  | ボタン | YES系ボタン | - | - |  | OK/はいなど
|  |  | NO系ボタン | - | - |  | いいえ/閉じるなど
|  |  | SKIPボタン | - | -
|  |  | 編成ボタン | - | - |  | 編成用
|  |  | 師団兵器ボタン | - | - |  | 編成用
|  |  | 支援兵器ボタン | - | - |  | 編成用
|  |  | 突貫整備ボタン | - | - |  | 師団兵器クールタイム解除用
|  |  | 出撃ボタン | - | - |  | 師団兵器クールタイム解除用
|  |  | おまかせ換装ボタン | - | -
|  |  | TR換装ボタン | - | -
|  |  | 武器換装ボタン | - | -
|  |  | 使用中ボタン | - | - |  | お風呂選択画面
|  |  | 購入ボタン | - | - |  | お風呂選択画面
|  |  | SHOPボタン | - | - |  | フッターが無い時のSHOP遷移用ボタン
|  |  | 強化するボタン | - | -
|  |  | 進化するボタン | - | -
|  |  | 戻るボタン | - | -
|  |  | リタイアボタン | - | -
|  |  | ゲームに戻るボタン | - | -
|  |  | 報酬確認ボタン | - | - |  | TRカード分解画面
|  |  |  | - | -
|  | 特殊ボタン | ほかほかタイムボタン | - | - |  | ふれあいトップ画面専用ボタン
|  |  | ブートキャンプボタン | - | -
|  |  | TRライブラリーボタン | - | -
|  | 個数表示切替素材 | 個数表示枠 | - | - |  | 個数表示の共通枠
|  |  | ボタン（+） | - | - |  | 個数増用+ボタン
|  |  | ボタン（－） | - | - |  | 個数減用－ボタン
|  |  | 最大数ボタン | - | - |  | 最大数入力用ボタン
|  | 課金アイコン | クリスタルアイコン | - | -
|  |  | ゴールドアイコン | - | -
|  |  | クリスタルアイコン（ショップ用） | - | - |  | 単、少、中、多の4段階
|  | キャラアイコン | キャラアイコン枠小（フェイスアップ） | - | -
|  |  | キャラアイコン枠中（バストアップ） | - | -
|  | キャラパラメータアイコン | HP | - | -
|  |  | 攻撃 | - | -
|  |  | 防御 | - | -
|  |  | 素早さ | - | -
|  | 属性アイコン | 属性A | - | - |  | TRカード属性
|  |  | 属性B | - | -
|  |  | 属性C | - | -
|  |  | 属性D | - | -
|  |  | 属性E | - | -
|  | 武器種アイコン | 軽連射系 | - | -
|  |  | 重連射系 | - | -
|  |  | 一発系 | - | -
|  |  | 範囲系 | - | -
|  |  | レーザー系 | - | -
|  | 特殊アイコン | フレンドアイコン | - | -
|  |  | リーダーアイコン | - | -
|  |  | リーダー効果アイコン | - | -
|  |  | バトル効果アイコン | - | -
|  |  | 効果アイコン | - | - |  | 文字でもOKな気も、、
|  |  | 必殺技(TRS)アイコン | - | -
|  |  | 武器アイコン枠 | - | - |  | 武器共通アイコン枠（属性込のフレームとして）
|  |  | 支援兵器アイコン枠 | - | - |  | 支援兵器共通アイコン枠
|  |  | 師団兵器アイコン枠 | - | - |  | 師団兵器共通アイコン枠
|  |  | 入浴剤アイコン枠 | - | - |  | 入浴剤共通アイコン枠
|  |  | 選択中番号アイコン（1/2/3） | - | -
|  |  | 装備中（現キャラ）アイコン └E（使用中）アイコンのイメージ | - | - |  | 装備セット画面/TRセット画面
|  |  | 装備中（他キャラ）アイコン └キャラアイコンのイメージ | - | - |  | 装備セット画面/TRセット画面
|  |  | 支援兵器セット済アイコン | - | -
|  |  | お気に入りアイコン | - | -
|  |  | ロックアイコン | - | - |  | 未購入、未開放などで使用
|  |  | infoアイコン | - | -
|  |  |  | - | -
|  | アイコン素材 | キャラアイコン素材＠15体分+ENPTY | - | -
|  |  | 武器アイコン素材＠45種分 | - | -
|  |  | 支援兵器アイコン素材＠12種分+ENPTY | - | -
|  |  | 師団兵器アイコン素材＠3種分+ENPTY | - | -
|  |  | 入浴剤アイコン素材＠32種分+ENPTY | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  | アイテム素材 | 武器パーツアイコン（レア度込） | - | - |  | アイテムは社外タスクとして依頼
|  |  | 破片アイコン | - | -
|  |  | 結晶アイコン | - | -
|  |  | 入浴剤アイコン | - | -
|  |  | スタミナ回復薬アイコン | - | -
|  |  | BP回復薬アイコン | - | -
|  |  | ガチャチケット | - | -
|  |  | キャラお気に入りグッズ | - | -

## ホーム
GP01画面リスト
ホーム画面
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
ホーム | ho100 | ヘッダー | プレイヤーランク/プレイヤー名/経験値/称号/性別 所持ゴールド数/所持クリスタル数 | - | 称号アイコン
ゴールドアイコン
クリスタルアイコン
購入ボタン
|  | フッター | ホーム/部隊/ふれあい/クエスト/ガチャ/ショップ | - | ホームアイコン
部隊アイコン
ふれあいアイコン
クエストアイコン
ガチャアイコン
ショップアイコン
|  | ホームTOP画面 | 師団 | - | 師団アイコン
|  |  | おさんぽ | - | おさんぽアイコン
|  |  | プレゼント | - | プレゼントアイコン
|  |  | チャレンジ | - | チャレンジアイコン
|  |  | オファー | - | オファーアイコン
|  |  | メニュー | - | メニューアイコン
|  | メニューウィンドウ | メニューウィンドウ | 〇 | -
|  |  | お知らせ | - | お知らせアイコン
|  |  | フレンド | - | フレンドアイコン
|  |  | きりかえ | - | きりかえアイコン
|  |  | プライバシーポリシー | - | 規約アイコン
|  |  | ライセンス | - | 権利アイコン
|  |  | オプション | - | お知らせアイコン
|  |  | タイトルに戻る | - | お知らせアイコン
|  |  | ログボ確認 | - | フレンドアイコン
|  |  | 引継ぎ | - | きりかえアイコン
|  |  | 購入情報 | - | 規約アイコン
|  |  | お問い合わせ | - | 権利アイコン
|  | バナー | バナー | - | -
|  |  | スクロールボタン | 〇 | - |  | 左右の三角ボタン
|  |  | ページ数枠 | 〇 | - |  | 〇ボタン（上限5つ）
|  | バッチ | バッチ | - | バッチアイコン |  | 数字（上限99）・！の2種
|  | セリフ枠 | セリフ枠 | 〇 | -

## ステージ選択
GP01画面リスト
ステージ選択
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
ステージ選択 | st100 | ステージ選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | メインストーリー |  | -
|  |  | キャラストーリー |  | -
|  |  | 素材収集 |  | -
|  |  | 強敵襲来 |  | -
|  |  | スクロールボタン | 〇 | -
|  |  | メインストーリーリスト枠 | - | -
|  |  | キャラストーリーリスト枠 | - | -
|  |  | 素材収集リスト枠 | - | -
|  |  | 強敵襲来リスト枠 | - | -
|  |  | NEW文字 | - | -
|  |  | CLEAR文字 | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | - |  | 縦スクロール用
| st100a | ステージクリア報酬獲得ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | ステージクリア帯 | - | -
|  |  | クリスタルアイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| st110 | クエスト選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | メインストーリー | - | -
|  |  | キャラストーリー | - | -
|  |  | 素材収集 | - | -
|  |  | 強敵襲来 | - | -
|  |  | クエスト共通リスト枠 | - | -
|  |  | STRATEGY | - | -
|  |  | STORY | - | -
|  |  | ミッション+3段階枠 | - | - |  | STRATEGYクエスト用
|  |  | ミッション+無し | - | - |  | STORYクエスト用
|  |  | 難易度+4段階 | - | - |  | STRATEGYクエスト用
|  |  | 難易度+無し | - | - |  | STORYクエスト用
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
| st110a | ストーリー報酬獲得ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | ストーリークエストクリア帯 | - | -
|  |  | クリスタルアイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| st110b | ミッション確認ウィンドウ | ミッション確認ウィンドウ枠 | ？？？ | -
|  |  | CLEAR文字 | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| st120 | クエスト選択画面２ | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | st110の流用
|  |  | メインストーリー | 〇 | -
|  |  | キャラストーリー | 〇 | -
|  |  | 素材収集 | 〇 | -
|  |  | 強敵襲来 | 〇 | -
|  |  | クエスト共通リスト枠 | 〇 | -
|  |  | STRATEGY | 〇 | -
|  |  | STORY | 〇 | -
|  |  | ミッション+3段階枠 | 〇 | -
|  |  | ミッション+無し | 〇 | -
|  |  | 難易度+4段階 | 〇 | -
|  |  | 難易度+無し | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -

## ストーリークエスト
GP01画面リスト
ストーリークエスト
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
ストーリークエスト | ad100 | アドベンチャー画面 | 会話ウィンドウ | - | -
|  |  | キャラ表示枠 | - | - |  | 会話+ログ用
|  |  | 送りボタン | - | - |  | 文字送り用ボタン
|  |  | LOGボタン | - | -
|  |  | SKIPボタン | 〇 | -
|  |  | AUTOボタンON | - | -
|  |  | AUTOボタンOFF | - | -
| ad110 | ログ画面 | キャラアイコン | 〇 | - |  | 全15キャラ分（顔アップ）
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ×ボタン | 〇 | -

## バトル前準備
GP01画面リスト
バトル前準備
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
バトル前準備 | br100 | 増援選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 更新ボタン | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 増援キャラリスト | - | -
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  | RANK表記 | - | -
|  |  | フレンドアイコン | 〇 | -
|  |  | HPアイコン | 〇 | -
|  |  | 攻撃アイコン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
| br110 | 出撃確認画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 出撃クエスト情報枠 | - | -
|  |  | STRATEGY | 〇 | -
|  |  | 難易度+4段階 | 〇 | -
|  |  | 難易度+無し | 〇 | -
|  |  | 出撃部隊全体枠 └リーダー表記/サブ見出し/フレンド枠表現 | - | -
|  |  | キャラアイコン中（バストアップ） | 〇 | -
|  |  | 支援兵器アイコン | 〇 | -
|  |  | カードアイコン | 〇 | -
|  |  | HPアイコン | 〇 | -
|  |  | 入浴剤アイコン | 〇 | -
|  |  | 攻撃アイコン | 〇 | -
|  |  | 属性アイコン | - | -
|  |  | リーダーアイコン | - | -
|  |  | 効果アイコン | - | - |  | 文字でもOKな気も、、
|  |  | レベル表記 | 〇 | - |  | カード用
|  |  | 出撃ボタン | 〇 | - |  | カード用
| br120 | 師団兵器セット画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | スクロールボタン | 〇 | - |  | 左右の三角ボタン
|  |  | 師団兵器アイコン | 〇 | -
|  |  | 師団兵器情報枠 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| br120a | 師団兵器セット画面２ | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | br120の流用
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | スクロールボタン | 〇 | -
|  |  | 師団兵器アイコン | 〇 | -
|  |  | 師団兵器情報枠 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
|  |  | 整備中グレーアウト枠 | 〇 | -
|  |  | 突貫整備ボタン | 〇 | - |  | 師団兵器クールタイム解除用
| br120b | 突貫整備確認 | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 突貫整備ボタン（枠無し） | 〇 | -
|  |  | 突貫整備ボタン | 〇 | -
|  |  | NO系ボタン | 〇 | -
| br120c | 突貫整備完了 | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -

## 部隊
GP01画面リスト
部隊
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
部隊 | co100 | 部隊画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 部隊編成ボタン | - | -
|  |  | TRカードボタン | - | -
|  |  | 装備ボタン | - | -
|  |  | 支援兵器ボタン ※バッジの有/無のパターン有 | - | -
|  |  | 波湖３D表示 | - | -
| co110 | 部隊編成画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | スクロールボタン | 〇 | - |  | 左右の三角ボタン
|  |  | ページ数枠 | - | - |  | 〇ボタン（上限5つ）
|  |  | 出撃部隊全体枠 └部隊番号/リーダー表記/サブ見出し | - | -
|  |  | キャラアイコン中（バストアップ） | 〇 | -
|  |  | 支援兵器アイコン | 〇 | -
|  |  | カードアイコン | 〇 | -
|  |  | HPアイコン | 〇 | -
|  |  | 入浴剤アイコン | 〇 | -
|  |  | 攻撃アイコン | 〇 | -
|  |  | 属性アイコン | - | -
|  |  | リーダーアイコン | - | -
|  |  | 効果アイコン | - | - |  | 文字でもOKな気も、、
|  |  | レベル表記 | 〇 | - |  | カード用
|  |  | 編成ボタン | 〇 | -
|  |  | 支援兵器ボタン | 〇 | -
|  |  | 支援兵器未開放表示枠 | - | -
| co110a | 部隊編成エラー画面 | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 警告表記 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| co120 | 部隊キャラ選択画面（纏め） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | 部隊キャラ3人表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値/攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値/素早さアイコン+数値 | - | -
|  |  | キャラアイコン中（バストアップ） | 〇 | -
|  |  | 選択キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値/攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値/素早さアイコン+数値 | - | -
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  | 選択中番号アイコン | 〇 | -
|  |  | 支援兵器セット済アイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| co130 | 部隊キャラ選択画面（単体） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | 部隊キャラ3人表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値/攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値/素早さアイコン+数値 | - | - |  | 纏め画面の3人枠を縦に並べるレイアウトでいい気が、、
|  |  | キャラアイコン枠中（バストアップ） | 〇 | -
|  |  | 選択中番号アイコン | 〇 | -
|  |  | 支援兵器セット済アイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| co140 | 部隊キャラ設定画面（TR） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | リーダーアイコン | 〇 | -
|  |  | キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値(補正値込） 攻撃アイコン+数値(補正値込） 防御アイコン+数値(補正値込） 素早さアイコン+数値(補正値込） | - | -
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  | 見出しタブ TRカード/武器/プロフィール | - | -
|  |  | カード枠 左/中/右 | - | -
|  |  | リーダー効果アイコン | 〇 | -
|  |  | バトル効果アイコン | 〇 | -
|  |  | 効果アイコン | 〇 | -
|  |  | おまかせ換装ボタン | 〇 | -
|  |  | TR換装ボタン | 〇 | -
| co140a | 部隊キャラ設定画面（武器） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | リーダーアイコン | 〇 | -
|  |  | キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値(補正値込） 攻撃アイコン+数値(補正値込） 防御アイコン+数値(補正値込） 素早さアイコン+数値(補正値込） | 〇 | - |  | 部隊キャラ設定画面（TR）と同じ
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  | 見出しタブ TRカード/武器/プロフィール | 〇 | -
|  |  | 武器枠 | - | -
|  |  | 武器アイコン | 〇 | -
|  |  | HPアイコン+数値 攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値 | 〇 | -
|  |  | 武器パーツアイコン | 〇 | -
|  |  | 結晶アイコン | 〇 | -
|  |  | 武器種アイコン | 〇 | -
|  |  | おまかせ換装ボタン | 〇 | -
|  |  | 武器換装ボタン | 〇 | -
| co140b | 部隊キャラ設定画面（プロフィール） | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | 部隊キャラ設定画面（TR）と同じ
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | リーダーアイコン | 〇 | -
|  |  | キャラ表示枠 キャラ名/兵科 HPアイコン+数値(補正値込） 攻撃アイコン+数値(補正値込） 防御アイコン+数値(補正値込） 素早さアイコン+数値(補正値込） | - | -
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  | 好きなもの情報枠 | - | -
|  |  | 得意怪獣枠 | - | -
|  |  | 苦手怪獣枠 | 〇 | -
| co150 | TRセット画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | TRカード表示枠 ソートパラメータ表示 | - | -
|  |  | 選択中番号アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| co150a | 付け替え確認 | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | TRカード表示枠 | - | -
|  |  | 装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
|  |  | NO系ボタン | 〇 | -
| co160 | 装備セット画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 武器表示枠 ソートパラメータ表示 | - | -
|  |  | 選択中番号アイコン | 〇
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | - | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | - | -
| co170 | 支援兵器セット画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 兵科選択タブ 陸戦隊/情報部/砲術戦闘科/音楽部/衛生課 | - | -
|  |  | 支援兵器情報表示枠 支援兵器名 LV 攻撃アイコン+数値(補正値込） 使用時間 特殊効果（2行分） | - | -
|  |  | キャラアイコン小（フェイスアップ） | 〇 | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -

## ふれあい
GP01画面リスト
ふれあい
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
ふれあい | sp100 | ふれあいトップ画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | セリフ枠 | 〇 | -
|  |  | ほかほかタイムボタン | 〇 | -
|  |  | ブートキャンプボタン | 〇 | -
|  |  | TRライブラリーボタン | 〇 | -
| sp110 | ほかほか部隊選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | 編成レイアウトが似てるレイアウト
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 黒木３D表示 | - | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | 部隊表示枠 部隊番号表記 キャラアイコン中（バストアップ） HPアイコン+数値 入浴剤アイコン+数値 属性アイコン リーダーアイコン 編成ボタン | - | -
| sp120 | ほかほかお風呂選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 黒木３D表示 | - | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | お風呂表示枠 お風呂名/使用期間 あと99日 | - | -
|  |  | infoアイコン | 〇 | -
|  |  | 使用中ボタン | 〇 | -
|  |  | 購入ボタン | 〇 | -
| sp130 | ほかほか入浴剤選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 黒木３D表示 | - | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | バフ表示枠 入浴剤アイコン/入浴剤名 HPアイコン/攻撃アイコン/防御アイコン/素早さアイコン アップ表記/回数表記 あと999回 | - | -
|  |  | 入浴剤無し表示枠 | - | -
|  |  | 入浴剤表示枠 入浴剤アイコン/回数 99回 入浴剤名 HPアイコン+数値 攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値 素早さアイコン+数値 | - | -
|  |  | SHOPボタン | 〇 | -
| sp130a | ほかほか入浴剤個数選択画面 | 汎用ウインドウ | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 黒木３D表示 | - | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | 入浴剤表示枠 入浴剤アイコン/回数 99回 入浴剤名 HPアイコン+数値 攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値 素早さアイコン+数値 | - | - |  | ほかほか入浴剤選択画面の流用
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
|  |  | NO系ボタン | 〇 | -
| sp140 | ほかほか確認画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 部隊表示枠 部隊番号表記 キャラアイコン中（バストアップ） HPアイコン+数値 入浴剤アイコン+数値 属性アイコン リーダーアイコン | - | -
|  |  | お風呂表示枠 お風呂名/使用期間 あと99日 or 無制限 infoアイコン | - | -
|  |  | 入浴剤表示枠 入浴剤アイコン/回数 99回 入浴剤名 HPアイコン+数値 攻撃アイコン+数値 防御アイコン+数値 素早さアイコン+数値 | - | -
|  |  | 注意文言表記 | - | - |  | 表記無い場合もアリ
|  |  | ☑演出をスキップさせる | - | - |  | ☑ボックスのON/OFFアリ
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| sp160 | ほかほか結果画面 | 結果表示枠 HPアイコン+数値（上昇前と上昇後） 攻撃アイコン+数値（上昇前と上昇後） 防御アイコン+数値（上昇前と上昇後） 素早さアイコン+数値（上昇前と上昇後） | - | -
|  |  | キラキラエフェクト ※エフェクト素材 | - | -
|  |  | ステータスアップ表示テキスト | - | -
| sp170 | お風呂演出開始画面 | 残時間表示枠（99） | 〇 | -
|  |  | SKIPボタン | 〇 | -
| sp180 | お風呂演出終了画面 | 残時間表示枠（99） | 〇 | -
|  |  | SKIPボタン | 〇 | -
|  |  | お風呂名表示テキスト（エフェクト込） ・自衛隊風呂 ・通常温泉 ・花見風呂 ・七夕風呂 ・紅葉風呂 ・雪景色風呂 ・ハロウィン風呂 ・プール風呂 ・クリスマス風呂 ・バレンタイン風呂 ※名称は仮 | 〇 | -

## TRカード
GP01画面リスト
TRカード
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
TRカード | tr100 | TRカードトップ画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 強化ボタン | 〇 | - |  | co100部隊画面の文字違いでOKかも
|  |  | 進化ボタン | 〇 | -
|  |  | 分解ボタン | 〇 | -
|  |  | 一覧ボタン | 〇 | -
|  |  | 波湖３D表示 | - | -
| tr110 | TRカード選択画面（強化） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | - |  | 入れなくてもOK（ソート/フィルター内にある為）
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | TRカード/強化用TRカード枠（タブ切替込） レア度/パラメータ/レベル/進化度などの表示箇所込 | - | -
| tr120 | 強化素材選択（TRカード） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | - |  | 入れなくてもOK（ソート/フィルター内にある為）
|  |  | おまかせボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | カード内容表示枠 カード絵イラスト/レア度/進化度/カード名 現レベル/MAXレベル/必要経験値 経験値バー HPアイコン+数値（上昇数） 攻撃アイコン+数値（上昇数） 防御アイコン+数値（上昇数） 素早さアイコン+数値（上昇数） リーダー効果アイコン+スキル名 バトル効果アイコン+スキル名 必殺技アイコン+スキル名 | - | -
|  |  | TRカード/強化用TRカード枠（タブ切替込） レア度/パラメータ/レベル/進化度などの表示箇所込 | - | -
|  |  | 選択中番号アイコン（1/2/3） | 〇 | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| tr120a | 強化素材選択（強化用TRカード） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | - |  | グレーアウトする
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | - |  | 入れなくてもOK（ソート/フィルター内にある為）
|  |  | おまかせボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | カード内容表示枠 カード絵イラスト/レア度/進化度/カード名 現レベル/MAXレベル/必要経験値 経験値バー HPアイコン+数値（上昇数） 攻撃アイコン+数値（上昇数） 防御アイコン+数値（上昇数） 素早さアイコン+数値（上昇数） リーダー効果アイコン+スキル名 バトル効果アイコン+スキル名 必殺技アイコン+スキル名 | - | -
|  |  | TRカード/強化用TRカード枠（タブ切替込） | - | -
|  |  | 強化用TRカードイラスト | - | - |  | 特大/大/中/小
|  |  | ボタン（+） | 〇 | -
|  |  | ボタン（－） | 〇 | -
|  |  | 最大数ボタン | 〇 | -
|  |  | 所持数表示 MAX 999,999,999 | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| tr120b | 強化素材確認画面 | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | カード表示枠（2行5列） | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
|  |  | NO系ボタン | 〇 | -
| tr130 | 強化画面 | 強化素材選択画面と同じ | 〇 | -
|  |  | 経験値メーター上昇 | - | -
| tr130a | 強化MAX画面 | 汎用ウインドウ | 〇 | -
|  |  | レベルMAX表記 | - | -
| tr110a | TRカード選択画面（進化） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | - |  | 入れなくてもOK（ソート/フィルター内にある為）
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | TRカード/強化用TRカード枠（タブ切替込） レア度/パラメータ/レベル/進化度などの表示箇所込 | - | -
| tr120c | 進化素材選択（TRカード） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | - |  | 入れなくてもOK（ソート/フィルター内にある為）
|  |  | おまかせボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | カード内容表示枠 カード絵イラスト/レア度/進化度/カード名 現レベル/MAXレベル/必要経験値 経験値バー HPアイコン+数値（上昇数） 攻撃アイコン+数値（上昇数） 防御アイコン+数値（上昇数） 素早さアイコン+数値（上昇数） リーダー効果アイコン+スキル名 バトル効果アイコン+スキル名 必殺技アイコン+スキル名 | 〇 | - |  | 強化用の流用
|  |  | TRカード/進化用TRカード枠（グレーアウト） レア度/パラメータ/レベル/進化度などの表示箇所込 | 〇 | - |  | 強化用の流用
|  |  | 選択中番号アイコン（1/2/3） | 〇 | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| tr120d | 進化素材確認画面 | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | カード表示枠（2行5列） | 〇 | - |  | 強化用の流用
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
|  |  | NO系ボタン | 〇 | -
| tr140 | 進化画面 | 進化素材選択画面と同じ | 〇 | -
|  |  | 経験値メーター上昇 | - | -
| tr140a | 進化MAX画面 | 汎用ウインドウ | 〇 | -
|  |  | 進化度最大表記 | - | -
| tr110b | TRカード一覧 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | - |  | 入れなくてもOK（ソート/フィルター内にある為）
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | TRカード枠 ア度/パラメータ/レベル/進化度などの表示箇所込 | △ | - |  | TRカード選択画面のタブが無い枠の流用
| tr150 | ソート | 汎用ウインドウ | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルタータブ | - | -
|  |  | 昇順ボタン | - | -
|  |  | 降順ボタン | - | -
|  |  | リセットボタン | - | -
|  |  | 各項目ボタン（共通で文字差し替え） 入手/レア度/レベル/進化 キャラ/武器/属性/名前 カードID HP/ATK/DEF/SPD 分解ポイント | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| tr150 | ソート | 汎用ウインドウ | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルタータブ | 〇 | - |  | ソート画面の流用
|  |  | リセットボタン | 〇 | - |  | ソート画面の流用
|  |  | 各項目ボタン（共通で文字差し替え） レアTRカード/強化TRカード 属性/武器種/兵科種/キャラ種 など | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| tr200 | TRカード分解画面 | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | tr120強化素材選択の下部画面の流用
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | -
|  |  | おまかせボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | TRカード/強化用TRカード枠（グレーアウト） レア度/パラメータ/レベル/進化度などの表示箇所込 | - | -
|  |  | 選択中番号アイコン（1/2/3） | 〇 | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
|  |  | 獲得ポイント枠 現ポイント/加算後ポイント アイテムアイコン アイテム名 必要ポイント数 | - | -
|  |  | 報酬確認ボタン | 〇 | -
| tr200a | 分解カード注意ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | - |  | tr120b強化素材確認ウィンドウの流用
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | カード表示枠（2行5列） | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
|  |  | NO系ボタン | 〇 | -
| tr200b | 分解結果１ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 説明文 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| tr200c | 分解結果２ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | アイテムアイコン | 〇 | -
|  |  | 説明文 | 〇 | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| tr200d | 分解報酬リストウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | アイテム枠 アイテムアイコン/アイテム名/必要ポイント数 | - | -
|  |  | GET文字 | - | -
|  |  | NO系ボタン ※YES系でもいいのでは？？ | 〇 | -

## 装備（武器）
GP01画面リスト
装備
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
装備 | eq100 | 装備トップ画面（武器） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 武器強化ボタン | 〇 | - |  | co100部隊画面の文字違いでOKかも
|  |  | カスタムボタン | 〇 | -
|  |  | 抽出装置ボタン | 〇 | -
|  |  | 一覧・売却ボタン | 〇 | -
|  |  | 波湖３D表示 | - | -
| eq110 | 強化武器選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | - |  | 入れなくてもOK（ソート/フィルター内にある為）
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 武器アイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq120 | 武器強化画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 武器内容表示枠 武器名 武器種アイコン+武器種名（武器種アイコンだけでいい気が） 3D武器表示 攻撃アイコン+数値（上昇数） 防御アイコン+数値（上昇数） 素早さアイコン+数値（上昇数） | - | -
|  |  | 武器素材枠 武器素材アイコン（5つ表示） 所持数/消費数表記 ゴールド所持数/消費数表記 | - | -
|  |  | 強化ボタン | 〇 | -
| eq120a | 武器素材詳細ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 素材名表記 | - | -
|  |  | 素材アイコン | - | -
|  |  | 素材説明文 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| eq200 | カスタム武器選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | eq110強化武器選択画面の流用でOK
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 武器アイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq210 | 装着場所選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 武器内容表示枠 武器名 武器種アイコン+武器種名（武器種アイコンだけでいい気が） 3D武器表示 攻撃アイコン+数値（上昇数） 防御アイコン+数値（上昇数） 素早さアイコン+数値（上昇数） | - | - |  | eq120武器強化画面の流用でOK
|  |  | 装備パーツ枠 装着パーツアイコン（横３つ表示） EMPTYアイコン | - | -
|  |  | 結晶枠 結晶アイコン（縦３つ表示） EMPTYアイコン 結晶説明文 | - | -
| eq220 | 装着パーツ選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | eq110強化武器選択画面の流用でOK
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 装着パーツアイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq220a | 装着パーツ詳細ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 装着パーツ名表記 | - | -
|  |  | 装着パーツアイコン | - | -
|  |  | 効果内容説明文 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| eq230 | 結晶選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | eq110強化武器選択画面の流用でOK
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 結晶アイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq230a | 結晶詳細ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 結晶名表記 | - | -
|  |  | 結晶アイコン | - | -
|  |  | 効果内容説明文 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -

## 装備（支援兵器）
GP01画面リスト
支援兵器
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
支援兵器 | su100 | 支援兵器画面（開発開始） | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 支援兵器表示枠 支援兵器3D表示 名前/兵科/必要研究員数 | - | -
|  |  | 研究員枠（3枠、EMPTY枠有） | - | -
|  |  | 抽出装置ボタン | 〇 | -
|  |  | 一覧・売却ボタン | 〇 | -
|  |  | 波湖３D表示 | - | -
|  |  | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | - |  | 入れなくてもOK（ソート/フィルター内にある為）
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 武器アイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq120 | 武器強化画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 武器内容表示枠 武器名 武器種アイコン+武器種名（武器種アイコンだけでいい気が） 3D武器表示 攻撃アイコン+数値（上昇数） 防御アイコン+数値（上昇数） 素早さアイコン+数値（上昇数） | - | -
|  |  | 武器素材枠 武器素材アイコン（5つ表示） 所持数/消費数表記 ゴールド所持数/消費数表記 | - | -
|  |  | 強化ボタン | 〇 | -
| eq120a | 武器素材詳細ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 素材名表記 | - | -
|  |  | 素材アイコン | - | -
|  |  | 素材説明文 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| eq200 | カスタム武器選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | eq110強化武器選択画面の流用でOK
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 武器アイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq210 | 装着場所選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 武器内容表示枠 武器名 武器種アイコン+武器種名（武器種アイコンだけでいい気が） 3D武器表示 攻撃アイコン+数値（上昇数） 防御アイコン+数値（上昇数） 素早さアイコン+数値（上昇数） | - | - |  | eq120武器強化画面の流用でOK
|  |  | 装備パーツ枠 装着パーツアイコン（横３つ表示） EMPTYアイコン | - | -
|  |  | 結晶枠 結晶アイコン（縦３つ表示） EMPTYアイコン 結晶説明文 | - | -
| eq220 | 装着パーツ選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | eq110強化武器選択画面の流用でOK
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 装着パーツアイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq220a | 装着パーツ詳細ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 装着パーツ名表記 | - | -
|  |  | 装着パーツアイコン | - | -
|  |  | 効果内容説明文 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -
| eq230 | 結晶選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | - |  | eq110強化武器選択画面の流用でOK
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | ソート/フィルターボタン | 〇 | -
|  |  | 昇順/降順ボタン | 〇 | -
|  |  | 枚数表示枠 999/999 | 〇 | -
|  |  | 結晶アイコン枠 レア度/パラメータ/レベルなどの表示箇所込 | - | -
|  |  | 現キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | 他キャラ装備中アイコン | 〇 | -
|  |  | お気に入りアイコン | 〇 | -
| eq230a | 結晶詳細ウィンドウ | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | 結晶名表記 | - | -
|  |  | 結晶アイコン | - | -
|  |  | 効果内容説明文 | - | -
|  |  | YES系ボタン | 〇 | -

## ブートキャンプ
GP01画面リスト
ブートキャンプ
カテゴリー | 画面ID | 大分類 | 小分類 | 汎用パーツ | 必要アイコン | ステータス | 補足
ブートキャンプ | bc100 | ブートキャンプキャラ選択画面 | ページ見出し帯 | 〇 | -
|  |  | 戻るボタン | 〇 | -
|  |  | 黒木3D表示 | - | -
|  |  | 縦スクロールバー | 〇 | -
|  |  | キャラリスト枠 キャラアイコン/キャラ名 | - | - |  | キャラアイコン枠（中）の流用でOKかも
| bc110 | ブートキャンプ画面 | 一時停止/再生ボタン | - | - |  | 切り替えで使用
|  |  | 成功数表示 | - | -
|  |  | 失敗数表示 | - | -
|  |  | タップボタン | - | -
|  |  | ノーツ | - | - |  | 選択
|  |  | 選択キャラ3D表示 | - | - |  | 3Dモーション
|  |  | 黒木3D表示 | - | -
| bc110a | 一時停止ウィンドウ | 一時停止/再生ボタン | - | - |  | ブートキャンプ画面の素材流用
|  |  | 汎用ウィンドウ | 〇 | -
|  |  | リタイアボタン | 〇 | -
|  |  | ゲームに戻るボタン | 〇 | -
| bc120 | ブートキャンプ結果画面 | 成功数表示 | 〇 | -
|  |  | 報酬表示 | - | -
|  |  | 選択キャラ3D表示 | - | -
|  |  | 黒木3D表示 | - | -

## Holiday
日付 | 曜日 | 名称
2019-01-01 | 火 | 元日
2019-01-14 | 月 | 成人の日
2019-02-11 | 月 | 建国記念の日
2019-03-21 | 木 | 春分の日
2019-04-29 | 月 | 昭和の日
2019-04-30 | 火 | 国民の休日
2019-05-01 | 水 | 天皇の即位の日
2019-05-02 | 木 | 国民の休日
2019-05-03 | 金 | 憲法記念日
2019-05-04 | 土 | みどりの日
2019-05-05 | 日 | こどもの日
2019-05-06 | 月 | 振替休日
2019-07-15 | 月 | 海の日
2019-08-11 | 日 | 山の日
2019-08-12 | 月 | 振替休日
2019-09-16 | 月 | 敬老の日
2019-09-23 | 月 | 秋分の日
2019-10-14 | 月 | 体育の日
2019-10-22 | 火 | 即位礼正殿の儀
2019-11-03 | 日 | 文化の日
2019-11-04 | 月 | 振替休日
2019-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
2020-01-01 | 水 | 元日
2020-01-13 | 月 | 成人の日
2020-02-11 | 火 | 建国記念の日
2020-02-23 | 日 | 天皇誕生日
2020-02-24 | 月 | 振替休日
2020-03-20 | 金 | 春分の日
2020-04-29 | 水 | 昭和の日
2020-05-03 | 日 | 憲法記念日
2020-05-04 | 月 | みどりの日
2020-05-05 | 火 | こどもの日
2020-05-06 | 水 | 振替休日
2020-07-23 | 木 | 海の日
2020-07-24 | 金 | スポーツの日
2020-08-10 | 月 | 山の日
2020-09-21 | 月 | 敬老の日
2020-09-22 | 火 | 秋分の日
2020-11-03 | 火 | 文化の日
2020-11-23 | 月 | 勤労感謝の日
2021-01-01 | 金 | 元日
2021-01-11 | 月 | 成人の日
2021-02-11 | 木 | 建国記念の日
2021-02-23 | 火 | 天皇誕生日
2021-03-20 | 土 | 春分の日
2021-04-29 | 木 | 昭和の日
2021-05-03 | 月 | 憲法記念日
2021-05-04 | 火 | みどりの日
2021-05-05 | 水 | こどもの日
2021-07-19 | 月 | 海の日
2021-08-11 | 水 | 山の日
2021-09-20 | 月 | 敬老の日
2021-09-23 | 木 | 秋分の日
2021-10-11 | 月 | スポーツの日
2021-11-03 | 水 | 文化の日
2021-11-23 | 火 | 勤労感謝の日
2022-01-01 | 土 | 元日
2022-01-10 | 月 | 成人の日
2022-02-11 | 金 | 建国記念の日
2022-02-23 | 水 | 天皇誕生日
2022-03-21 | 月 | 春分の日
2022-04-29 | 金 | 昭和の日
2022-05-03 | 火 | 憲法記念日
2022-05-04 | 水 | みどりの日
2022-05-05 | 木 | こどもの日
2022-07-18 | 月 | 海の日
2022-08-11 | 木 | 山の日
2022-09-19 | 月 | 敬老の日
2022-09-23 | 金 | 秋分の日
2022-10-10 | 月 | スポーツの日
2022-11-03 | 木 | 文化の日
2022-11-23 | 水 | 勤労感謝の日